В Арбитражный суд [наименование суда, например: города Москвы]

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «[наименование заказчика]»
ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН]
адрес: [юридический адрес]
тел.: [телефон], e-mail: [адрес электронной почты]

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «[наименование подрядчика]»
ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН]
адрес: [юридический адрес]

Цена иска: [сумма] руб.
Государственная пошлина: [сумма] руб.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неотработанного аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки
[дата] между ООО «[заказчик]» (далее – Истец, Заказчик) и ООО «[подрядчик]» (далее – Ответчик, Подрядчик) заключён договор подряда № [номер] (далее – Договор), по которому Подрядчик обязался выполнить [предмет работ, например: работы по устройству инженерных сетей на объекте по адресу: ...], а Заказчик – принять и оплатить результат.
Цена работ составляет [сумма] руб. (п. [номер] Договора). Срок выполнения работ: начало – [дата], окончание – [дата] (п. [номер] Договора, график производства работ – приложение № [номер]).
Во исполнение п. [номер] Договора Истец перечислил Ответчику аванс в размере [сумма] руб., что подтверждается платёжными поручениями от [дата] № [номер] и от [дата] № [номер].
Ответчик к выполнению работ своевременно не приступил / выполнял их настолько медленно, что окончание к сроку стало явно невозможным: по состоянию на [дата] выполнено не более [процент]% объёма при истёкших [количество] из [количество] дней срока. Это подтверждается [перечислить: актом комиссионного осмотра объекта от [дата], письмами Истца от [дата] № [номер] с требованием ускорить работы, общим журналом работ, фотофиксацией].
На основании п. 2 ст. 715 ГК РФ Истец направил Ответчику уведомление от [дата] № [номер] об отказе от исполнения Договора с требованием вернуть неотработанный аванс в течение [количество] дней. Уведомление получено Ответчиком [дата] (отчёт об отслеживании почтового отправления № [номер]) / возвращено отправителю за истечением срока хранения [дата]. В силу п. 1 ст. 450.1 и ст. 165.1 ГК РФ Договор прекращён [дата прекращения].
До прекращения Договора Ответчик сдал работы на сумму [сумма] руб. (акт КС-2 от [дата] № [номер], подписан сторонами). Иных результатов работ к приёмке не предъявлялось. Неотработанный аванс составляет [сумма аванса] – [сумма принятых работ] = [сумма] руб.
Претензия от [дата] № [номер] о возврате аванса, уплате процентов и неустойки направлена Ответчику [дата] и оставлена без удовлетворения. Тридцатидневный срок, установленный ч. 5 ст. 4 АПК РФ, истёк [дата].
Правовое обоснование
1. Неотработанный аванс. После прекращения договора основание для удержания полученного аванса отпадает. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ, если до расторжения договора одна сторона получила от другой исполнение, но не исполнила своё обязательство либо предоставила неравноценное исполнение, к требованиям о возврате полученного применяются правила главы 60 ГК РФ. Сумма аванса, не покрытая встречным предоставлением, является неосновательным обогащением Ответчика и подлежит возврату (ст. 1102, подп. 3 ст. 1103 ГК РФ; п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).
Обязанность доказать выполнение работ на сумму полученного аванса и передачу их результата Заказчику лежит на Подрядчике (ст. 65 АПК РФ, ст. 702, 711, 753 ГК РФ). Такие доказательства Ответчиком не представлены.
2. Проценты за пользование чужими денежными средствами. В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности сбережения денежных средств. Ответчик узнал об этом в момент прекращения Договора – [дата]. Проценты начисляются со дня, следующего за днём прекращения Договора, по день фактической уплаты долга (п. 3 ст. 395 ГК РФ; п. 48 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). Размер процентов за период с [дата] по [дата подачи иска] составляет [сумма] руб. (расчёт – приложение № 1).
3. Неустойка. Пунктом [номер] Договора за нарушение срока выполнения работ установлена неустойка в размере [размер, например: 0,1 %] от [цены Договора / стоимости невыполненных работ] за каждый день просрочки. Просрочка началась [дата, следующая за последним днём срока]. Поскольку при расторжении договора обязательство выполнить работы прекращается, неустойка начисляется по дату прекращения Договора (ст. 330, п. 2 ст. 453 ГК РФ; п. 3 постановления Пленума ВАС РФ № 35). Неустойка за период с [дата] по [дата прекращения] составляет [сумма] руб. (расчёт – приложение № 2).
Неустойка и проценты начисляются за разные периоды и за нарушение разных обязательств: неустойка – за просрочку выполнения работ до прекращения Договора, проценты – за неправомерное удержание денежных средств после прекращения. Двойной ответственности за одно нарушение не возникает.
4. Подсудность. Спор подсуден Арбитражному суду [наименование] по месту нахождения Ответчика (ст. 35 АПК РФ) / в соответствии с п. [номер] Договора (ст. 37 АПК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 330, 395, 450.1, 453, 715, 1102, 1107 ГК РФ, ст. 4, 35, 110, 125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору подряда от [дата] № [номер] в размере [сумма] руб.
2. Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с [дата] по [дата подачи иска] в размере [сумма] руб., а также проценты, начисляемые на сумму неосновательного обогащения [сумма] руб. (с учётом её уменьшения при погашении) по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с [дата, следующая за датой подачи иска] по день фактической уплаты долга.
3. Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с [дата] по [дата прекращения Договора] в размере [сумма] руб.
4. Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» расходы по уплате государственной пошлины в размере [сумма] руб.
Приложения:
1. Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ.
2. Расчёт неустойки.
3. Документ об уплате государственной пошлины.
4. Документ, подтверждающий направление Ответчику копии искового заявления и приложений.
5. Копия договора подряда от [дата] № [номер] с приложениями (смета, график работ).
6. Копии платёжных поручений о перечислении аванса.
7. Копия акта КС-2 от [дата] № [номер] / справки КС-3.
8. Копии писем Истца о нарушении сроков, акта осмотра объекта от [дата], фотоматериалов.
9. Копия уведомления об отказе от исполнения Договора и доказательств его доставки.
10. Копия претензии и доказательств её направления.
11. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца и Ответчика, полученные не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.
12. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего исковое заявление.
[дата]
Генеральный директор ООО «[заказчик]» / представитель по доверенности от [дата] № [номер]
[подпись] / [Фамилия И. О.]
