В Арбитражный суд [наименование суда]

Истец: [наименование организации]
ИНН ______, ОГРН ______
адрес: [адрес]
телефон: ______, e-mail: ______

Ответчик: [наименование организации]
ИНН ______, ОГРН ______
адрес: [адрес]

Цена иска: [сумма аванса + проценты] руб.
Государственная пошлина: [сумма по пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ] руб. + 50 000 руб.
Исковое заявление
о признании договора подряда незаключённым и взыскании неосновательного обогащения
1. Обстоятельства дела
[Дата] между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан документ, озаглавленный «Договор подряда № ______» (далее — Договор).
По п. ______ Договора подрядчик обязуется выполнить «[формулировка из договора, например: ремонтные работы на объекте заказчика]», при этом виды, состав и объём работ определяются техническим заданием (приложение № ______) и сметой (приложение № ______). Начальный и конечный сроки выполнения работ по п. ______ Договора определяются графиком (приложение № ______).
Указанные приложения сторонами не подписаны. Ответчик направил проект сметы [дата, способ], истец его не подтвердил и направил замечания [дата, номер письма]. Согласование не завершено: [кратко — ответчик отказался учесть замечания / перестал отвечать]. Это подтверждается перепиской сторон (приложения № ______).
Платёжным поручением от [дата] № ______ истец перечислил ответчику [сумма] руб. с назначением платежа «[назначение платежа]».
Ответчик к выполнению работ не приступил, результат работ истцу не передавал. Истец никаких работ не принимал и результатом работ не пользуется.
[Дата] ответчик направил истцу односторонний акт № ______ на «[наименование работ из акта]» на сумму ______ руб. и письмо о том, что Договор действует, а аванс будет зачтён в оплату. Письмом от [дата] № ______ истец мотивированно отказался от подписания акта: работы не выполнялись, предмет и сроки Договора не согласованы.
[Дата] истец направил ответчику претензию о возврате [сумма] руб. Претензия получена [дата] (приложение № ______). Срок по ч. 5 ст. 4 АПК РФ истёк [дата], деньги не возвращены.
2. Договор не заключён: не согласованы предмет и сроки
Договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям, в том числе об условиях о предмете (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).
Предмет договора подряда — определённая работа, выполняемая по заданию заказчика, и её результат (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Сам текст Договора работу не определяет и отсылает к техническому заданию и смете. Смета, составленная подрядчиком, становится частью договора только с момента её подтверждения заказчиком (абз. 2 п. 3 ст. 709 ГК РФ), а истец смету не подтверждал.
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). В Договоре срок не определён ни датой, ни периодом, ни указанием на действие стороны, а установлен ссылкой на неподписанный график. Поэтому правило о сроке, привязанном к действию заказчика (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165), здесь не применимо.
[При наличии: В письме от [дата] № ______ ответчик сам указал, что «[цитата: без согласования сметы работы не начнутся]». Условие, о котором по заявлению стороны должно быть достигнуто соглашение, является существенным, даже если оно восполнялось бы диспозитивной нормой (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 2 Постановления Пленума № 49).]
3. Пункт 3 ст. 432 ГК РФ не препятствует иску
Запрет требовать признания договора незаключённым касается стороны, которая приняла от другой стороны полное или частичное исполнение либо иным образом подтвердила действие договора, и только если требование противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума № 49).
Истец исполнения от ответчика не принимал: работы не выполнялись, акты не подписаны, односторонний акт отклонён мотивированно. Перечисление аванса — собственное предоставление истца, сделанное в расчёте на согласование условий, а не принятие исполнения. Исполнение по Договору принимал ответчик, получивший деньги. Разъяснения о применении правил о подряде к фактически выполненным и принятым работам (п. 6 Постановления Пленума № 49, п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2020), утв. Президиумом 25.11.2020) к настоящему спору не относятся.
4. У истца есть законный интерес в признании Договора незаключённым
Ответчик утверждает, что Договор действует, направляет акты и удерживает аванс в счёт якобы выполненных работ. Требование истца направлено на констатацию отсутствия между сторонами правоотношения из Договора (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 165) и защищает истца от требований, основанных на Договоре (ч. 1 ст. 4 АПК РФ).
5. Аванс подлежит возврату как неосновательное обогащение
Поскольку Договор не заключён, у ответчика нет основания удерживать полученные [сумма] руб. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело имущество за счёт другого лица, обязано его возвратить (п. 1 ст. 1102 ГК РФ).
Пп. 4 ст. 1109 ГК РФ не применяется: деньги перечислены по подписанному сторонами документу в расчёте на исполнение, а не при осведомлённости об отсутствии обязательства.
На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения денег (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Ответчик узнал об этом не позднее [дата — получение претензии / иная обоснованная дата]. Проценты за период с [дата] по [дата] составляют ______ руб. (расчёт — приложение № ______).
Срок исковой давности не пропущен: о нарушении своего права истец узнал [дата и обстоятельство — окончание переговоров о смете / отказ ответчика вернуть аванс] (п. 1 ст. 200 ГК РФ, п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 165).
6. Подсудность
[Вариант 1: Договор не содержит соглашения о подсудности, иск предъявляется по адресу ответчика (ст. 35 АПК РФ).]
[Вариант 2: Иск предъявляется в суд, указанный в п. ______ Договора: соглашение о подсудности рассматривается независимо от других условий договора (ст. 37 АПК РФ, п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 165).]
На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 432, 702, 708, 1102, 1107 ГК РФ, ст. 4, 125, 126 АПК РФ,
прошу:
1. Признать договор подряда № ______ от [дата] между [истец] и [ответчик] незаключённым.
2. Взыскать с [ответчик] в пользу [истец] неосновательное обогащение в размере ______ руб.
3. Взыскать с [ответчик] в пользу [истец] проценты за пользование чужими денежными средствами за период с [дата] по [дата] в размере ______ руб., а также проценты, начисленные на сумму ______ руб. с [дата, следующая за последним днём расчёта] по день фактической уплаты долга по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды.
4. Взыскать с [ответчик] в пользу [истец] расходы по уплате государственной пошлины в размере ______ руб.
Приложения:
1. Документ, подтверждающий направление ответчику копии иска и приложений.
2. Платёжное поручение об уплате государственной пошлины.
3. Договор подряда № ______ от [дата].
4. Проект сметы ответчика и письмо истца с замечаниями от [дата] № ______.
5. Переписка сторон о согласовании технического задания, сметы и графика.
6. Платёжное поручение от [дата] № ______ о перечислении аванса.
7. Односторонний акт ответчика № ______ и мотивированный отказ истца от [дата] № ______.
8. Претензия от [дата] и доказательство её получения ответчиком.
9. Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ.
10. Выписки из ЕГРЮЛ на истца и ответчика.
11. Доверенность представителя и копия документа о высшем юридическом образовании или учёной степени по юридической специальности.
[Должность] ______ / [Ф. И. О.]

«___» __________ 20__ г.
