В Арбитражный суд [наименование субъекта РФ]
(по месту нахождения имущества, ч. 3 ст. 99 АПК РФ)

Заявитель: ООО «[наименование]»
ОГРН ______, ИНН ______
адрес: [адрес]
тел.: ______, e-mail: ______

Представитель: [ФИО], доверенность от [дата] № ______

Заинтересованное лицо (предполагаемый ответчик): ООО «[наименование]»
ОГРН ______, ИНН ______
адрес: [адрес]

Объект: [нежилое здание склада], кадастровый номер ______
адрес: [адрес объекта]
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном обеспечении доказательств до предъявления иска путём осмотра объекта строительства на месте
(ч. 4 ст. 72, ст. 55.1, 78, 99 АПК РФ)
1. Обстоятельства
Между Заявителем (субподрядчик) и Заинтересованным лицом (генподрядчик) заключён договор субподряда от [дата] № ______ (далее — Договор). По Договору Заявитель выполнил на Объекте работы по [монтажу металлического каркаса, устройству кровли] в осях [__–__] стоимостью ______ руб.
Акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справку (КС-3) Заявитель направил [дата] письмом № ______ (почтовый идентификатор ______). Заинтересованное лицо акты не подписало. В письме от [дата] № ______ оно сослалось на недостатки работ без указания их конкретного перечня, а [дата] уведомило об отказе от Договора.
Претензия об оплате выполненных работ направлена Заявителем [дата] (почтовый идентификатор ______).
2. Требование, по которому нужны доказательства
Заявитель намерен предъявить к Заинтересованному лицу иск о взыскании стоимости выполненных работ в размере ______ руб. (п. 1 ст. 711, п. 4 ст. 753 ГК РФ). [Акты подписаны Заявителем в одностороннем порядке с отметкой об отказе Заинтересованного лица от их подписания.] Односторонний акт может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Поэтому наличие и характер недостатков, на которые ссылается Заинтересованное лицо, — ключевое обстоятельство будущего спора. Спор вытекает из договора и касается взыскания денежных средств, поэтому для него обязателен претензионный порядок (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
3. Доказательства, которые необходимо обеспечить
Результат работ на Объекте в натуре, а именно:
1. [металлический каркас: колонны, фермы, связи в осях __–__];
1. [кровельное покрытие площадью ______ кв. м];
1. [иные конструкции].
4. Обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства
1. факт выполнения работ Заявителем и их фактический объём;
1. соответствие работ проектной документации [шифр] и условиям Договора;
1. наличие или отсутствие недостатков, на которые ссылается Заинтересованное лицо, их характер и устранимость.
5. Причины обращения с заявлением
Представить эти доказательства в суд при рассмотрении иска станет невозможным:
1. Заинтересованное лицо заключило договор с ООО «[наименование]» на [демонтаж и повторный монтаж конструкций / завершение работ] (подтверждается [документ]). [Дата] на Объекте начат демонтаж [конструкций] (фотографии, акт с участием ______ от [дата]).
2. После демонтажа или закрытия конструкций последующими работами установить объём и качество работ Заявителя будет нельзя. Экспертиза по фотографиям и исполнительной документации даст лишь вероятностный вывод.
3. Объект находится во владении Заинтересованного лица. С [дата] доступ представителям Заявителя закрыт (письмо от [дата] № ______ / акт об отказе в допуске от [дата]).
Зафиксировать доказательства без суда Заявитель не может. Нотариус вправе осмотреть вещественное доказательство (ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате), но не может обязать владельца допустить его на Объект или запретить демонтаж. Без доступа на Объект Заявитель не может составить даже односторонний акт осмотра.
6. Способ обеспечения
Заявитель просит провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения (ст. 78 АПК РФ) с участием специалиста (ст. 55.1 АПК РФ), с фотографированием, видеозаписью и инструментальными замерами без разрушения конструкций.
В качестве специалиста предлагается [ФИО], [должность, организация], стаж ______ лет, [квалификационный документ]. Согласие специалиста и документы о квалификации прилагаются. Расходы на его участие Заявитель берёт на себя.
Если суд сочтёт это целесообразным, Заявитель просит поручить осмотр судебному приставу-исполнителю с участием указанного специалиста с составлением акта (подход п. 17, 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78).
Чтобы доказательства сохранились до осмотра, Заявитель просит запретить Заинтересованному лицу и привлечённым им лицам демонтировать конструкции, перечисленные в разделе 3, и выполнять работы, которые их скрывают, — только до составления протокола осмотра. Запрет касается лишь названных конструкций, ограничен сроком и не препятствует иным работам на Объекте.
7. Подсудность
Заявление подаётся по месту нахождения имущества, в отношении которого испрашиваются меры, и по месту нарушения прав Заявителя (ч. 3 ст. 99 АПК РФ). Объект находится по адресу: [адрес].
8. Встречное обеспечение
[Вариант 1] Заявитель внёс на депозитный счёт суда ______ руб. (платёжное поручение от [дата] № ______) в обеспечение возможных убытков Заинтересованного лица от запрета, указанного в разделе 6 (ч. 4 ст. 99 АПК РФ).
[Вариант 2] Заявитель просит определить размер встречного обеспечения. Осмотр сам по себе убытков не причиняет, запрет ограничен сроком до составления протокола (ч. 1 ст. 94, ч. 4 ст. 99 АПК РФ, п. 45, 47 Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2023 № 15).
9. Срок предъявления иска
Претензия направлена [дата]. Срок досудебного урегулирования (30 календарных дней, ч. 5 ст. 4 АПК РФ) истекает [дата]. Заявитель просит установить срок для подачи иска по абзацу второму ч. 5 ст. 99 АПК РФ и обязуется сообщить суду о подаче иска (ч. 7 ст. 99 АПК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 72, ст. 55.1, 78, 99 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Принять меры по предварительному обеспечению доказательств до предъявления иска ООО «[Заявитель]» к ООО «[Заинтересованное лицо]» о взыскании стоимости работ по договору от [дата] № ______.
2. Провести осмотр и исследование результата работ, перечисленного в разделе 3 заявления, по месту нахождения Объекта: [адрес], кадастровый номер ______, с участием специалиста [ФИО], с фотографированием, видеозаписью и замерами, с составлением протокола.
3. Обязать ООО «[Заинтересованное лицо]» обеспечить доступ на Объект суду, лицам, участвующим в осмотре, и специалисту в назначенное время.
4. Запретить ООО «[Заинтересованное лицо]» и привлечённым им лицам демонтировать конструкции, указанные в разделе 3 заявления, и выполнять работы, которые их скрывают, до составления протокола осмотра.
5. Альтернативно пункту 2: поручить осмотр судебному приставу-исполнителю с участием специалиста [ФИО], с распечаткой и приложением фотоматериалов к акту.
6. Установить срок для подачи искового заявления в соответствии с ч. 5 ст. 99 АПК РФ.
Приложения
1. Копия договора субподряда от [дата] № ______ с приложениями.
2. Акты КС-2, справка КС-3 и доказательства их направления.
3. Письма Заинтересованного лица от [дата] № ______ и от [дата] № ______.
4. Претензия и доказательства её направления.
5. Документы о начале демонтажа и привлечении нового подрядчика (фото, акт, [иное]).
6. Документ об отказе в допуске на Объект.
7. Выписка из ЕГРН на Объект (при наличии).
8. Согласие специалиста и документы о его квалификации.
9. Платёжное поручение о внесении встречного обеспечения (при варианте 1).
10. Документ об уплате государственной пошлины [при уплате].
11. Выписки из ЕГРЮЛ на Заявителя и Заинтересованное лицо.
12. Доверенность представителя с полномочием на подписание заявлений об обеспечении.
[Должность, ФИО]
______ (подпись)
[дата]
