Директору [наименование государственного казённого учреждения субъекта РФ]

[ФИО руководителя]

Адрес: [адрес заказчика]

От ООО «[наименование подрядчика]», ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН]

Адрес: [адрес], e-mail: [e-mail], тел. [телефон]

Исх. № [номер] от [дата]
ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ
о возврате аванса и уплате процентов по государственному контракту от [дата] № [номер]
ООО «[наименование подрядчика]» (далее: Подрядчик) рассмотрело претензию [наименование заказчика] (далее: Заказчик) от [дата] № [номер], в которой Заказчик требует возвратить авансовый платёж в размере [120 000 000] руб. и уплатить [9 800 000] руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с [дата перечисления аванса] по [дата расчёта] по государственному контракту от [дата] № [номер] на строительство [наименование моста] (идентификатор [идентификатор контракта], далее: Контракт).
Подрядчик признаёт требование в части возврата неиспользованного остатка аванса и не признаёт его в остальной части по следующим основаниям.
1. Обстоятельства исполнения Контракта
Аванс в размере [120 000 000] руб. перечислен Заказчиком [дата] платёжным поручением № [номер] на лицевой счёт участника казначейского сопровождения № [номер], открытый Подрядчику в Управлении Федерального казначейства по [наименование субъекта РФ] (далее: УФК). По условиям раздела [номер] Контракта расчёты в части аванса подлежат казначейскому сопровождению в соответствии со ст. 242.23, 242.26 Бюджетного кодекса РФ (далее: БК РФ).
С лицевого счёта после санкционирования УФК списано [45 700 000] руб. на оплату металлоконструкций пролётного строения по договору поставки от [дата] № [номер] (распоряжения от [дата] № [номер], от [дата] № [номер]). Металлоконструкции смонтированы на объекте и переданы Заказчику по акту от [дата] № [номер]. Остаток аванса на лицевом счёте составляет [74 300 000] руб., что подтверждается выпиской УФК на [дата].
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта от [дата] № [номер] вступило в силу [дата], Контракт расторгнут (ч. 13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
2. Остаток аванса на лицевом счёте будет возвращён
Подрядчик не оспаривает обязанность возвратить остаток аванса в размере [74 300 000] руб. (ст. 1102 ГК РФ). [Дата] Подрядчик направил в УФК распоряжение № [номер] о перечислении этой суммы на лицевой счёт Заказчика. Для исключения отказа в санкционировании по формальным основаниям (несоответствие аналитического кода, кода источника поступления целевых средств) просим в течение [3] рабочих дней подтвердить реквизиты для возврата или сообщить иные реквизиты.
3. Списанная часть аванса покрыта встречным предоставлением
Сумма [45 700 000] руб. израсходована исключительно на цели Контракта, что проверено УФК при санкционировании (п. 4 ст. 242.23 БК РФ). Результат незавершённой работы (смонтированные металлоконструкции) передан Заказчику и используется им при завершении строительства.
В силу ст. 729 ГК РФ при прекращении договора подряда до приёмки результата Заказчик, получивший результат незавершённой работы, компенсирует Подрядчику произведённые затраты. Возврат исполненного до расторжения возможен лишь в той мере, в какой нарушена эквивалентность встречных предоставлений (п. 4 ст. 453 ГК РФ, п. 4 и 5 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35). Стоимость переданных металлоконструкций ([45 700 000] руб.) равна списанной части аванса, поэтому неосновательного обогащения на стороне Подрядчика в этой части нет.
Если Заказчик квалифицирует отношения иначе, настоящим письмом Подрядчик заявляет о зачёте своего требования о компенсации затрат в размере [45 700 000] руб. против требования Заказчика о возврате аванса в той же сумме (ст. 410 ГК РФ).
4. Проценты по ст. 395 ГК РФ не подлежат уплате
Проценты на сумму неосновательного денежного обогащения начисляются, только если приобретатель действительно обогатился за счёт потерпевшего (п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107 ГК РФ).
Аванс находился на лицевом счёте в УФК. Режим лицевого счёта запрещает перечислять средства на счета Подрядчика в кредитных организациях (кроме установленных исключений) и размещать их на депозитах (п. 3 ст. 242.23 БК РФ), а каждая операция проводится только после санкционирования (п. 4 ст. 242.23 БК РФ, Правила казначейского сопровождения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024, Порядок, утв. приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н). Подрядчик не мог распоряжаться авансом по своему усмотрению и не извлекал из него дохода.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в Определении от 01.09.2026 № 301-ЭС25-14195 (дело № А79-5595/2024) указала, что средства, учтённые на лицевом счёте подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, до санкционирования операций по списанию остаются бюджетными, такой счёт создан для целевого учёта и контроля, а не для размещения средств с доходом, поэтому проценты за пользование на них не начисляются.
Следовательно:
1. на остаток [74 300 000] руб., не покидавший лицевой счёт, проценты не начисляются ни с даты перечисления аванса, ни с даты расторжения Контракта;
2. на списанные [45 700 000] руб. проценты не начисляются, поскольку они направлены на оплату металлоконструкций, переданных Заказчику; при эквивалентности встречных предоставлений обогащения нет (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ № 35; тот же подход в п. 55 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).
Ссылка Заказчика на абз. 4 п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 не применима: дата начала начисления не имеет значения, если пользования денежными средствами не было.
5. Предложение по урегулированию
На основании изложенного Подрядчик:
1. возвращает Заказчику остаток аванса [74 300 000] руб. по распоряжению в УФК от [дата] № [номер];
2. отказывает в возврате [45 700 000] руб., покрытых стоимостью переданного результата работ;
3. отказывает в уплате процентов в размере [9 800 000] руб.;
4. предлагает в течение [10] рабочих дней подписать акт сверки взаимных расчётов по Контракту и акт передачи результата незавершённой работы.
Приложения:
1. Выписка из лицевого счёта участника казначейского сопровождения № [номер] на [дата].
2. Распоряжения о списании средств от [дата] № [номер], от [дата] № [номер] с отметками УФК.
3. Договор поставки металлоконструкций от [дата] № [номер], товарные накладные.
4. Акт передачи металлоконструкций Заказчику от [дата] № [номер].
5. Распоряжение о возврате остатка аванса от [дата] № [номер].
6. Проект акта сверки взаимных расчётов.
7. Копия доверенности представителя (если письмо подписывает представитель).
[Должность]
ООО «[наименование подрядчика]» [подпись] [ФИО]
[дата]
