В Арбитражный суд [наименование субъекта РФ]
[адрес суда]

Дело № [номер дела]
Судья [ФИО судьи]

Истец: [полное наименование заказчика]
адрес: [адрес юридического лица по ЕГРЮЛ]
ИНН: [ИНН], ОГРН: [ОГРН]

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «[наименование]»
адрес: [адрес юридического лица по ЕГРЮЛ]
ИНН: [ИНН], ОГРН: [ОГРН]
телефон: [номер], e-mail: [адрес]

Представитель ответчика: [ФИО], доверенность от [дата] № [номер]
адрес для корреспонденции: [адрес], телефон: [номер], e-mail: [адрес]
ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от [дата] № [номер]
[Полное наименование заказчика] (далее — истец, заказчик) обратилось с иском о взыскании с ООО «[наименование]» (далее — ответчик, подрядчик) неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору подряда от [дата] № [номер] (далее — договор) в размере [сумма] руб. за период с [дата] по [дата]. Определением от [дата] исковое заявление принято к производству. Ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным ниже.
По договору ответчик обязался выполнить [наименование работ] на объекте [наименование и адрес объекта], а истец — принять и оплатить результат. Цена работ — [сумма] руб. (п. [номер] договора). Конечный срок выполнения работ — [дата] (п. [номер] договора и календарный план, приложение № [номер]).
Договор возлагает на заказчика встречные обязанности, без исполнения которых подрядчик не мог выполнить работы:
1. Передать подрядчику проектную документацию с положительным заключением экспертизы в срок до [дата] (п. [номер] договора).
2. Передать строительную площадку по акту в срок до [дата] (п. [номер] договора).
3. Обеспечить готовность [наименование инженерных систем, точек подключения] к технологическому присоединению в срок до [дата] (п. [номер] договора).
4. Рассматривать и согласовывать рабочую документацию в течение [количество] рабочих дней с даты её представления (п. [номер] договора).
Ни одна из этих обязанностей в срок не исполнена. Проектная документация с положительным заключением экспертизы передана [дата] по сопроводительному письму № [номер], то есть с просрочкой [количество] дней. Строительная площадка передана по акту от [дата]. Готовность [наименование инженерных систем] обеспечена [дата], что подтверждается [наименование документа] от [дата]. Рабочая документация по разделу [наименование] направлена на согласование [дата] письмом № [номер] и согласована истцом [дата] вместо [дата].
О каждом из этих обстоятельств ответчик немедленно предупреждал истца и приостанавливал работы, выполнение которых без исполнения заказчиком встречной обязанности было невозможно: письма от [дата] № [номер], от [дата] № [номер], от [дата] № [номер]. В письмах указаны конкретная неисполненная обязанность, вид приостановленных работ и дата приостановления. Работы возобновлялись в день, следующий за днём исполнения истцом соответствующей обязанности: письма от [дата] № [номер], от [дата] № [номер]. Истец указаний о продолжении работ до исполнения своих обязанностей не давал, предупреждения не оспаривал.
На весь период приостановления ответчик сохранял готовность к исполнению: на объекте находились персонал и техника, что подтверждается общим журналом работ за [период], табелями учёта рабочего времени и [иные доказательства]; материалы и оборудование для приостановленных работ закуплены и поставлены на объект по товарным накладным от [дата] № [номер]; работы, не зависевшие от встречного исполнения, в этот период выполнялись и приняты истцом по актам о приёмке выполненных работ от [дата] № [номер].
Сдвиг конечного срока выполнения работ на период просрочки заказчика рассчитан в таблице. Периоды, частично совпадающие по времени, учтены однократно.
	Обязанность заказчика (пункт договора)
	Срок по договору
	Фактическая дата исполнения
	Дней сдвига

	Передача проектной документации с заключением экспертизы (п. [номер])
	[дата]
	[дата]
	[дни]

	Передача строительной площадки (п. [номер])
	[дата]
	[дата]
	[дни]

	Готовность [инженерных систем] к присоединению (п. [номер])
	[дата]
	[дата]
	[дни]

	Согласование рабочей документации по разделу [наименование] (п. [номер])
	[дата]
	[дата]
	[дни]

	Итого без учёта пересечений периодов
	
	
	[дни]



С учётом сдвига на [количество] дней конечный срок выполнения работ — [дата]. Работы завершены и сданы истцу [дата] (акты о приёмке выполненных работ от [дата] № [номер], акт приёмки законченного строительством объекта от [дата]), то есть до наступления этого срока. Просрочки подрядчика нет.
Правовое обоснование
1. Неустойкой признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (п. 2 ст. 330 ГК РФ).
2. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (п. 3 ст. 405 ГК РФ). Кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (абз. 1 п. 1 ст. 406 ГК РФ). Передача проектной документации, площадки, обеспечение готовности инженерных систем и согласование рабочей документации — действия, предусмотренные п. [номера] договора, без которых выполнение работ было невозможно. Истец их в срок не совершил.
3. Встречным признаётся исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (п. 1 ст. 328 ГК РФ). Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, когда нарушение заказчиком своих обязанностей, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком (п. 1 ст. 719 ГК РФ). При неисполнении заказчиком обязанности по содействию подрядчик вправе требовать перенесения сроков исполнения работы (абз. 2 п. 1 ст. 718 ГК РФ). Ответчик этим правом воспользовался: работы приостанавливались письмами от [дата] № [номер], от [дата] № [номер], от [дата] № [номер].
4. Требование п. 1 ст. 716 ГК РФ ответчиком выполнено. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок. Последствие, предусмотренное п. 2 ст. 716 ГК РФ (запрет ссылаться на такие обстоятельства), к ответчику не применяется: каждое предупреждение направлено в день обнаружения обстоятельства, работы приостановлены, указаний продолжить работу истец не давал.
5. Абзац третий п. 1 ст. 406 ГК РФ к спору не применим: кредитор не считается просрочившим, если должник был не в состоянии исполнить обязательство. Ответчик был в состоянии исполнить обязательство в течение всего периода просрочки истца: персонал, техника, материалы и оборудование находились на объекте, работы, не зависевшие от встречного исполнения, выполнялись и приняты истцом (журнал работ, табели, товарные накладные, акты о приёмке от [дата] № [номер]).
6. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в определении от 22.08.2024 № 305-ЭС24-6469 по делу № А40-101225/2023 указала: «Если работы не могли быть выполнены в срок по вине кредитора (заказчика), судам следовало полностью освободить должника (подрядчика) от ответственности на все время просрочки кредитора на основании статей 401, 405, и 406 ГК РФ, а не снижать размер неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ». Коллегия также указала, что при рассмотрении иска о взыскании неустойки суд устанавливает периоды просрочки заказчика и сроки, которые продлевают выполнение работ подрядчиком на соответствующий период, а снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ «не может нивелировать отсутствие оснований для ее начисления исходя из положений статей 405, 406 ГК РФ».
7. Расчёт истца не соответствует договору. Истец начислил неустойку от общей цены договора — [сумма] руб., тогда как п. [номер] договора предусматривает неустойку за нарушение срока выполнения вида работ в размере [размер] % от цены этого вида работ. Условие об ответственности должно быть чётко выражено в договоре с указанием размера и вида санкций, порядка их определения и оснований для применения; условие, касающееся юридической ответственности, не должно допускать двоякого толкования, а спорное условие толкуется в пользу лица, привлекаемого к ответственности (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 305-ЭС20-5261 по делу № А41-10938/2019).
8. Обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование просрочки подрядчика, ответчик прямо оспаривает (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Доказательства просрочки истца и готовности ответчика к исполнению приложены к отзыву.
9. На случай, если суд придёт к выводу о наличии просрочки подрядчика за какой-либо период за пределами сдвига срока, ответчик заявляет о применении п. 1 ст. 404 ГК РФ: неисполнение обязательства в срок произошло по вине обеих сторон, поэтому размер ответственности должника подлежит уменьшению. Уменьшение по ст. 404 ГК РФ не исключает последующего применения ст. 333 ГК РФ (п. 81 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», далее — Постановление № 7).
10. В том же случае ответчик заявляет об уменьшении неустойки по п. 1 и 2 ст. 333 ГК РФ (п. 71, 73, 77 Постановления № 7). Неустойка в размере [сумма] руб. составляет [процент] % цены договора и явно несоразмерна последствиям нарушения: объект введён в эксплуатацию [дата], о расходах, вызванных переносом срока, истец не заявлял, а взыскание неустойки в заявленном размере приведёт к получению истцом необоснованной выгоды. Возможный размер убытков истца, рассчитанный по данным о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств в месте нахождения истца за период с [дата] по [дата] (абз. 2 п. 75 Постановления № 7), составляет [сумма] руб. (расчёт приложен).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 328, 330, 333, 404–406, 716, 718, 719 ГК РФ, ст. 65, 70, 131 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. В удовлетворении исковых требований [полное наименование заказчика] к ООО «[наименование]» о взыскании неустойки в размере [сумма] руб. отказать полностью.
2. В случае признания судом наличия оснований для взыскания неустойки за какой-либо период уменьшить её размер на основании п. 1 ст. 404 и ст. 333 ГК РФ до [сумма] руб.
Приложения
1. Документы, подтверждающие направление копии отзыва и приложенных к нему документов истцу.
2. Доверенность представителя от [дата] № [номер] и копия документа о высшем юридическом образовании или статусе адвоката.
3. Копия договора подряда от [дата] № [номер] с календарным планом и дополнительными соглашениями.
4. Копии писем ответчика с запросами документации и предупреждениями о приостановлении работ от [дата] № [номер], от [дата] № [номер], от [дата] № [номер] с доказательствами их вручения истцу.
5. Копии писем ответчика о возобновлении работ от [дата] № [номер], от [дата] № [номер].
6. Копии сопроводительных писем и актов, подтверждающих фактические даты передачи проектной документации, строительной площадки, обеспечения готовности инженерных систем, согласования рабочей документации.
7. Копия общего журнала работ за [период], табели учёта рабочего времени за [период].
8. Копии товарных накладных на материалы и оборудование от [дата] № [номер].
9. Копии актов о приёмке выполненных работ от [дата] № [номер] и акта приёмки законченного строительством объекта от [дата].
10. Расчёт сдвига срока выполнения работ на период просрочки заказчика.
11. Контррасчёт неустойки и расчёт возможных убытков истца.
[дата]
[подпись] / [ФИО]




