Заказчику: [полное наименование, ИНН, ОГРН]
Адрес для юридически значимых сообщений: [адрес по договору и/или ЕГРЮЛ]
Электронный адрес или идентификатор ЭДО: [согласованные реквизиты]
От подрядчика: [полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес]
Контактное лицо по техническим вопросам: [ФИО, должность, телефон]
Исходящий № [номер] от [дата]
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о недостатках технической документации и приостановке соответствующих работ по статье 716 ГК РФ
Между [подрядчик] и [заказчик] заключён договор подряда от [дата] № [номер] на выполнение [предмет договора] на объекте [наименование и адрес]. По пункту [номер] договора заказчик предоставляет техническую документацию, необходимую для выполнения предусмотренных работ.
[Дата] заказчиком передана документация [наименование, шифр, редакция, номера листов], что подтверждается [акт передачи, письмо, запись в системе ЭДО]. При выполнении [операция, участок, этап] [дата и время] выявлено обстоятельство, препятствующее дальнейшему выполнению соответствующих работ по указанной документации.
1. Обнаруженное несоответствие и способ его установления
В документации предусмотрено [точное техническое решение]. При проверке [способ проверки, измерение, расчёт] установлено [конкретное несоответствие с показателями и единицами измерения].
Результаты зафиксированы в акте от [дата] № [номер], составленном [ФИО и должности специалистов]. К акту приложены [расчёт, схема, фотографии с обозначением места и времени, результаты измерений]. Несоответствие относится к [лист, узел, конструкция, участок], а не к иной редакции или другому элементу проекта.
Продолжение [конкретные работы] по переданному решению создаёт риск [конкретные последствия для годности, прочности результата либо завершения работы в срок]. Техническая связь заключается в следующем: [описание механизма возникновения риска и зависимости операций]. Вывод подтверждается [конкретный документ и его раздел].
На момент обнаружения выполнено [объём и состояние результата]. После выявления обстоятельства спорная операция [наименование] не продолжалась. Сведения об остановке внесены в [журнал, акт, запись] от [дата] за № [номер].
2. Границы и время приостановки
Во исполнение пункта 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик с [дата, время] приостановил следующие работы:
1. [Наименование операции, участок, объём].
2. [Связанная операция и объяснение технологической зависимости].
3. [Иные затронутые работы при наличии].
Выполнение независимых работ [перечень] продолжается в соответствии с договором. Их продолжение не предполагает использования спорного технического решения и не препятствует устранению выявленного недостатка.
Приостановка обусловлена именно описанным обстоятельством. Она не распространяется на перечисленные независимые операции. Возможность дальнейшего изменения границ остановки будет оцениваться по фактическому состоянию объекта и полученным техническим указаниям.
Для обеспечения сохранности результата и безопасности организованы [ограждение, временное крепление, защита материалов, иные конкретные меры]. Эти действия не являются возобновлением приостановленных производственных операций.
3. Необходимые действия заказчика
Просим предоставить письменные указания, устраняющие выявленное препятствие, и передать [исправленная документация, расчёт, заменяющее решение] с указанием редакции, ответственного разработчика и даты утверждения.
Предлагаем провести совместное обследование [дата, время, место]. Просим сообщить данные уполномоченного представителя заказчика и проектировщика, если его участие необходимо. По результатам обследования предлагаем оформить акт с указанием причины несоответствия, согласованных мер и сроков их выполнения.
Срок предоставления ответа по пункту [номер] договора составляет [срок]. Просим направить ответ не позднее [дата, рассчитанная с учётом договорного срока]. Для ситуации, не урегулированной договорным сроком, разумность предложенного срока обосновывается [характер риска, объём необходимых действий и технические возможности].
Письменное указание продолжить работы без устранения описанного препятствия не подтверждает само по себе пригодность прежнего решения. Просим приложить документы, позволяющие проверить устранение риска и возможность возобновления соответствующих операций.
4. Последствия для исполнения договора
До получения и оценки необходимых указаний соответствующие работы остаются приостановленными. Молчание заказчика не рассматривается как согласование устранения недостатка или разрешение выполнять прежнее техническое решение.
Влияние препятствия на календарный график отражено в приложении [номер]: затронутый этап, плановая дата, технологическая зависимость и период фактической остановки. Вопрос об изменении договорного срока и, при необходимости, объёма и цены работ подлежит отдельному согласованию в надлежащей форме.
Подрядчик ведёт отдельный учёт действий по сохранности объекта и фактических затрат, вызванных препятствием. Настоящее предупреждение не содержит требования оплатить неподтверждённую сумму и не заменяет последующее обоснование причинной связи и размера возможных убытков.
Обращаем внимание на пункт 3 статьи 716 ГК РФ, предусматривающий последствия непринятия необходимых мер после своевременного и обоснованного предупреждения в разумный срок. Настоящее письмо не является уведомлением об отказе от договора.
Просим подтвердить получение предупреждения и приложений, направить ответ через [согласованный договором канал] и сообщить контактное лицо для организации обследования.
Приложения:
1. Акт обнаруженного несоответствия от [дата] № [номер].
2. Копии соответствующих листов переданной документации с обозначением редакции.
3. Технический расчёт или заключение [реквизиты].
4. Фотографии и схема расположения проблемного участка.
5. Выписка из журнала работ о фактической приостановке.
6. Сопоставление приостановленных операций с календарным графиком.
7. Предлагаемый перечень мер для устранения препятствия.
[должность уполномоченного подписанта] [подпись] / [ФИО]
Основание полномочий: [устав или доверенность, дата, номер]
