В Арбитражный суд [наименование]
Дело № [номер]
Истец: [наименование, ОГРН, ИНН, адрес]
Ответчик: [наименование, ОГРН, ИНН, адрес]
Представитель: [ФИО, основание полномочий]
Адрес для корреспонденции: [адрес]
Телефон [номер], электронная почта [адрес]
ОТЗЫВ
на иск о взыскании неустойки за период просрочки кредитора
Истец просит взыскать [сумма] рублей неустойки за нарушение срока исполнения обязательства [конкретный этап или результат] по договору от [дата] № [номер]. В расчёт включён период с [дата] по [дата], в течение которого исполнение было невозможно вследствие непредоставления истцом предусмотренного договором доступа к объекту.
Ответчик оспаривает начисление за указанный период на основании пункта 3 статьи 405 и статьи 406 ГК РФ. Основания возражений и контррасчёт приведены ниже.
1. Содержание обязательств сторон
По пункту [номер] договора ответчик обязался выполнить [конкретные работы или услуги] на объекте [описание и адрес] в срок [срок]. Согласованная последовательность исполнения установлена [график, приложение, техническое задание].
На истца пунктом [номер] возложена обязанность обеспечить доступ [работников, оборудования, транспорта] к [конкретная часть объекта] не позднее [дата или условие]. До совершения этого действия невозможно выполнить [операция], поскольку [техническое и договорное объяснение].
Ответчик должен был предварительно представить [перечень сведений для доступа]. Эта обязанность исполнена [дата] письмом № [номер], содержащим [перечень]. Получение подтверждено [документ]. Замечания к комплектности и своевременности заявки истцом [указать фактические сведения, подтверждённые перепиской].
2. Готовность ответчика к исполнению
К [дата] ответчик располагал необходимыми ресурсами для выполнения заблокированного этапа. Материалы [наименование, количество] находились [место] согласно [накладные, складские документы]. Оборудование [перечень] было подготовлено к использованию, что подтверждается [акт, журнал, документы доставки].
Работники [состав бригады либо ссылка на список] были назначены для выполнения задания на [даты]. Их допуск к соответствующему виду работ и готовность подтверждаются [документы]. Предшествующие операции [перечень] завершены [дата] согласно [акты, журналы].
Таким образом, отсутствие доступа являлось реальным препятствием при имеющейся возможности выполнить соответствующую часть обязательства. Независимых от поведения истца обстоятельств, которые делали бы эту операцию невозможной в спорный период, не имелось по следующим причинам: [конкретный ответ на доводы иска].
Документы о закупках и поставках после [дата], на которые ссылается истец, относятся к [другой этап или назначение]. Они не требовались для операции [наименование], что подтверждается [техническое задание, график, спецификация]. Если соответствующий довод истцом заявлен, его оценка должна учитывать назначение материалов.
3. Факты непредоставления доступа
В согласованный день [дата] ответчик предпринял следующие действия: [прибытие, направление уведомления, обращение к ответственному лицу]. Доступ не предоставлен по причине [фактическое обстоятельство], что подтверждается [акт, переписка, сведения пропускной системы].
Ответчик повторно обратился [даты, номера писем], указав конкретную операцию, готовность приступить и влияние препятствия на срок. Истец ответил [дата, содержание] либо не совершил требуемое действие до [дата]. Соответствующие сообщения представлены в приложениях [номера].
Доступ фактически обеспечен [дата], что подтверждается [пропуск, акт, письмо, журнал]. Ответчик приступил к заблокированной операции [дата] и завершил её [дата]. Документы исполнения [перечень] позволяют сопоставить устранение препятствия с продолжением работ.
Период с [дата] по [дата] выделен исходя из подтверждённой невозможности выполнения конкретной операции, а не только по времени переписки. Отдельные периоды, в которые препятствия отсутствовали, в исключаемый интервал не включены.
4. Причинная связь с нарушением срока
Операция [наименование] предшествует [последующий этап] по согласованному графику. Без её выполнения невозможно [описание результата]. Эта зависимость подтверждается [договорное приложение, техническая документация].
Возможность выполнить иные работы ответчик использовал следующим образом: [перечень выполненных независимых операций и документы]. Непредоставление доступа не использовалось как основание для необоснованного прекращения всей деятельности по договору.
Довод истца о возможности [альтернативный способ] не учитывает [конкретное препятствие, договорное ограничение или техническая причина]. Соответствующий ответ направлялся [дата] и подтверждается [документ]. Надлежащая альтернатива, позволявшая завершить спорный этап в срок, истцом не обеспечена.
После устранения препятствия ответчик выполнил [действия] в течение [период]. Настоящими возражениями не заявляется автоматическое исключение любого последующего времени до окончательной сдачи. Контррасчёт ограничен периодом, причинная связь которого с действиями кредитора подтверждена.
5. Правовая оценка
В силу пункта 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если не совершил необходимые действия, до которых должник не мог исполнить обязательство. При этом должник должен быть в состоянии исполнить его независимо от отсутствующего содействия; соответствующая готовность ответчика подтверждена разделом 2.
Пункт 3 статьи 405 ГК РФ предусматривает, что должник не считается просрочившим, пока исполнение невозможно вследствие просрочки кредитора. Поэтому начисление санкции за указанный период не имеет основания.
Пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 разграничивает необходимые действия кредитора и встречное исполнение. В настоящем деле спор касается доступа, без которого невозможно выполнить операцию, а не отказа ответчика от встречного исполнения из-за неоплаты.
Возражения не основаны на явной несоразмерности санкции по статье 333 ГК РФ. Ответчик оспаривает само наличие своей просрочки в установленном интервале. Это не освобождает от анализа иных периодов и не означает автоматического переноса всего срока договора.
6. Контррасчёт
Истец начислил неустойку за [число] дней с [дата] по [дата], исходя из базы [сумма] рублей и ставки [значение]. В этот расчёт включены [число] дней просрочки кредитора.
При исключении периода с [дата] по [дата] сумма необоснованного начисления составляет [сумма] рублей. Формула: [база] × [ставка] × [количество исключаемых дней], с учётом предусмотренного договором способа расчёта.
Оставшийся расчётный период составляет [число] дней, сумма по применённым исходным данным - [сумма] рублей. Детализация по этапам и платежам приведена в приложении [номер]. Иные возражения относительно базы и ставки изложены в [документ, раздел] и сохраняются.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 405, 406 ГК РФ, статьями 41, 65, 71, 131 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Приобщить отзыв, контррасчёт и доказательства к материалам дела.
2. Отказать в удовлетворении требования о неустойке в сумме [сумма] рублей, начисленной за период с [дата] по [дата] вследствие просрочки кредитора.
Приложения:
1. Договор, техническое задание и график.
2. Заявка на доступ и подтверждение её получения.
3. Документы о готовности персонала, материалов и оборудования.
4. Переписка и акты о непредоставлении доступа.
5. Подтверждение даты устранения препятствия.
6. Документы о выполнении зависимых и независимых операций.
7. Контррасчёт неустойки.
8. Подтверждение направления отзыва и приложений участникам.
9. Документы о полномочиях подписанта.
[Должность / статус] [подпись] [ФИО]
[Дата]
