В Арбитражный суд [наименование]
Дело № [номер]
Истец: [наименование заказчика, ОГРН, ИНН, адрес]
Ответчик: [наименование генерального подрядчика, ОГРН, ИНН, адрес]
Представитель истца: [ФИО, полномочия, контакты]
ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
по доводу ответчика о нарушении обязательства субподрядчиком
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика [сумма] рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от [дата] № [номер]. В отзыве от [дата, листы дела] ответчик указывает, что просрочка вызвана действиями [наименование субподрядчика], и считает требование к себе необоснованным.
Истец не согласен с данным доводом. Привлечение указанного лица к исполнению не изменило обязанность ответчика перед заказчиком и не подтверждает освобождение от ответственности по основному договору.
1. Обязательство ответчика перед истцом
Пунктом [номер] договора ответчик обязался выполнить [конкретный объём] на объекте [идентификатор] и передать результат до [дата]. Согласованный график содержится в приложении [номер], листы дела [номера].
Истец исполнил относящиеся к этому этапу обязанности по [оплата, передача документации, предоставление доступа], что подтверждается [документы и листы дела]. Срок не изменялся соглашением сторон. Документ [реквизиты], на который ссылается ответчик, касается [предмет] и не содержит согласования нового срока спорной работы.
Результат передан [дата] по [акт, иной документ] либо не передан по состоянию на [дата расчёта]. Просрочка составляет [период]. Основание и размер неустойки изложены в расчёте от [дата, листы дела].
2. Привлечение субподрядчика
Из [договор субподряда, письмо ответчика, акт допуска] следует, что ответчик поручил [наименование] выполнение [часть работ]. Этот объём входит в обязанность, принятую ответчиком по пункту [номер] основного договора.
Факт привлечения подтверждён также самим ответчиком в отзыве на странице [номер]. В приложенной претензии субподрядчику от [дата] ответчик описывает нарушение следующим образом: [относимое содержание]. Истец ссылается на этот документ как на сведения о схеме исполнения, а не как на судебное установление всех изложенных в нём обстоятельств.
Прямой договор между истцом и указанным субподрядчиком на спорный объём не заключался. Соглашение о переводе соответствующего долга либо иной замене должника отсутствует. Ответчик не указал закон, возлагающий в рассматриваемых отношениях ответственность перед истцом непосредственно на привлечённое лицо.
3. Правовое значение согласования участия
В письме от [дата] истец согласовал [точное содержание: участие, доступ, кандидатуру]. Согласование было дано в пределах пункта [номер] договора и не содержало освобождения ответчика от обязанности передать результат в установленный срок.
Документы о допуске на объект [реквизиты] подтверждают возможность фактического выполнения работ. Они не являются самостоятельным договором истца с субподрядчиком и не изменяют порядок ответственности, предусмотренный основным договором.
Истец не передавал привлечённому лицу самостоятельное задание, изменяющее спорный объём, и не принимал на себя обязательство оплатить его вместо ответчика. Указанное подтверждается [переписка, реестр заданий, договорные документы]. Если ответчик утверждает иное, необходимо сопоставить конкретный документ с содержанием основного обязательства.
4. Ответственность по статьям 403 и 706 ГК РФ
Согласно статье 403 ГК РФ должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых возложено исполнение, если законом не предусмотрена ответственность непосредственного исполнителя.
Пункт 3 статьи 706 ГК РФ возлагает на генерального подрядчика ответственность перед заказчиком за последствия нарушения обязательств субподрядчиком. По общему правилу заказчик и субподрядчик не предъявляют друг другу требования из договоров, заключённых каждым с генеральным подрядчиком, если иное не предусмотрено законом или договором.
Таким образом, ссылка ответчика на фактическое выполнение работ другой организацией не подтверждает ненадлежащий характер предъявленного к нему требования. Истец требует исполнения условия об ответственности от стороны собственного договора.
Внутренние претензии ответчика к субподрядчику могут иметь значение для их взаимных расчётов, но не отменяют установленную перед истцом обязанность. Настоящий спор не предполагает разрешения всех требований между ответчиком и привлечённой организацией.
5. Доводы об освобождении от ответственности
Ответчик указывает в качестве причины задержки [точное обстоятельство]. Представленные документы [реквизиты] подтверждают [то, что действительно следует из них], но не устанавливают самостоятельное основание освобождения перед истцом.
Пункт 3 статьи 401 ГК РФ не относит нарушение обязанностей контрагентами должника к обстоятельствам непреодолимой силы. Сведения о [нехватка ресурсов, нарушение внутреннего графика либо другой подтверждённый факт] сами по себе не показывают чрезвычайность и непредотвратимость исполнения основного обязательства.
Отдельное внешнее обстоятельство, отвечающее установленным законом условиям и препятствовавшее именно спорной работе в заявленный период, ответчиком [не указано либо указано, но опровергается следующими конкретными документами: описание]. Истец просит оценить этот довод применительно к фактическому периоду задержки.
6. Расчёт и собственное поведение заказчика
Неустойка рассчитана по пункту [номер] договора: [ставка, база, начало и окончание периода]. Итоговая сумма составляет [сумма]. Подробный расчёт позволяет проверить каждый этап и приложен к [документ].
Период [если исключался] не включён по причине [основание]. Довод об отсутствии доступа в даты [даты] опровергается [журнал, уведомление, переписка]. Документация передана [дата], что подтверждается [акт, письмо].
Истец не требует санкцию за периоды, не связанные с нарушением ответчика. Ссылка на субподрядчика не опровергает приведённые даты, базу расчёта и договорное основание. Иные возражения ответчика относительно размера должны оцениваться отдельно от вопроса о лице, несущем ответственность.
На основании статей 309, 330, 401, 403 и 706 ГК РФ, статей 41, 65, 71 и 81 АПК РФ прошу:
1. Приобщить настоящие пояснения и приложения.
2. Оценить довод о нарушении субподрядчика с учётом сохранения обязанности ответчика по основному договору.
3. Не считать факт привлечения третьего лица самостоятельным основанием отказа в иске к ответчику.
4. Удовлетворить заявленное требование о неустойке в размере [сумма] с учётом установленного периода и представленного расчёта.
Приложения:
1. Подтверждение направления пояснений и новых приложений участникам.
2. Договор и график с указанием относимых положений.
3. Документы о привлечении субподрядчика.
4. Переписка о согласовании участия и доступе.
5. Документы о сроке передачи результата.
6. Расчёт неустойки.
7. Подтверждения содействия заказчика.
8. Документ о полномочиях представителя, если отсутствует в деле.
[Дата] [Подпись] [ФИО]
