Заказчику: [наименование, ОГРН, ИНН]
Адрес: [адрес]
От подрядчика: [наименование, ОГРН, ИНН]
Адрес: [адрес]
Представитель: [Ф. И. О., основание полномочий]
Контакты: [телефон, электронная почта]

Исх. № [номер] от [дата]
Договор подряда № [номер] от [дата]
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о необходимости дополнительных работ и существенного превышения приблизительной сметы
1. Договор и согласованная цена
Между [наименование заказчика] и [наименование подрядчика] заключён договор подряда № [номер] от [дата], по которому подрядчик обязался выполнить [описание результата, объект, место выполнения], а заказчик обязался принять и оплатить результат на предусмотренных договором условиях.
Пунктом [номер] договора и приложением № [номер] прямо предусмотрен приблизительный характер цены. Первоначальная приблизительная смета составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, [условие о НДС]. В неё включены следующие основные операции: [перечень первоначального объёма с отсылкой к позициям сметы].
Настоящее предупреждение направляется до выполнения перечисленных ниже дополнительных работ и до возникновения расходов, заявленных в расчёте превышения. Фактически выполненный на дату письма первоначальный объём составляет [описание, стоимость, подтверждающие документы]. Дополнительные работы, указанные в разделе 2, на дату направления письма [фактическое состояние].
2. Обнаруженное обстоятельство и необходимость дополнительных работ
При выполнении [этап, операция] [дата] выявлено следующее обстоятельство: [конкретное техническое описание состояния объекта, обнаруженного дефекта или иной причины]. Обстоятельство зафиксировано [наименование, номер и дата акта, заключения, протокола диагностики]; подтверждающие материалы прилагаются.
Первоначальное задание и смета не предусматривают [конкретные операции]. Их необходимость установлена вследствие [объяснение причинной связи между обнаруженным обстоятельством и предлагаемым объёмом]. Без выполнения этих операций согласованный результат [конкретное последствие для функциональности, качества или возможности завершения].
До указанной даты обстоятельство не было выявлено по следующим причинам: [фактическое объяснение, включая доступность объекта и проведённую диагностику]. Подрядчик предлагает заказчику совместно осмотреть [узел, объект] [дата, время, место] либо согласовать иную дату через [контакт]. До осмотра обеспечивается [описание сохранности объекта и доказательств].
Требуются следующие дополнительные работы:
1. [Операция, объём, единица измерения, техническое основание].
2. [Операция, объём, единица измерения, техническое основание].
3. [Операция, объём, единица измерения, техническое основание].
Указанный перечень отделён от первоначального объёма в приложенном сравнительном расчёте. Расходы на устранение недостатков, возникших по причинам, за которые отвечает подрядчик, в предлагаемое увеличение [фактическое указание с пояснением состава расчёта].
3. Размер предполагаемого превышения
Стоимость дополнительных работ составляет [сумма] рублей, включая [материалы, труд, услуги третьих лиц и иные подтверждённые позиции]. Из первоначальной сметы исключаются [операции и сумма либо указание об отсутствии исключаемых позиций]. Предлагаемая новая приблизительная цена составляет [сумма] рублей, [условие о НДС].
Превышение первоначальной приблизительной цены составляет [сумма] рублей, или [процент] процентов. Расчёт выполнен на сопоставимой основе: [условия учёта НДС, количества, доставки и иных составляющих]. Подтверждающие предложения поставщиков и расчёт трудозатрат приведены в приложениях.
Превышение является существенным применительно к договору по следующим причинам: [значение суммы, характер нового объёма, соотношение с первоначальным заданием]. Необходимость изменения не сводится к уменьшению плановой прибыли подрядчика; она связана с указанными выше дополнительными операциями.
Рассмотрены следующие технические альтернативы: [вариант, стоимость, влияние на результат либо обоснование отсутствия допустимой альтернативы]. Их сравнение приведено в приложении [номер]. Выбор другого варианта потребует согласования [характеристик, объёма, сроков] до его исполнения.
4. Правовое основание и предложение заказчику
В соответствии с п. 5 ст. 709 ГК РФ при возникновении необходимости дополнительных работ и по этой причине существенного превышения приблизительной цены подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика. Настоящим сообщаем об указанных обстоятельствах и предлагаем принять решение до выполнения дополнительного объёма.
Просим до [дата, обоснованный срок с учётом договора и производственного графика]:
1. Рассмотреть технические материалы и сравнительный расчёт.
2. Сообщить о согласии с предложенным объёмом и ценой либо направить конкретные замечания.
3. При согласии подписать дополнительное соглашение с обновлённой сметой, перечнем работ, сроками и порядком оплаты.
4. Сообщить о намерении воспользоваться предусмотренным законом правом отказаться от договора, если заказчик не согласен с превышением.
Предлагаемое изменение срока завершения составляет [срок и техническое обоснование либо указание об отсутствии изменения]. Первоначальные операции, выполнение которых возможно независимо от решения по дополнительным работам: [перечень]. Операции, зависящие от согласования технического решения: [перечень и причина зависимости].
Отсутствие ответа на настоящее письмо не рассматривается подрядчиком как автоматическое согласование новой цены. Вопрос о дальнейшем выполнении и допустимости приостановки отдельных операций подлежит разрешению с учётом договора, применимых норм и фактических обстоятельств. Настоящее письмо само по себе не объявляет прекращённым договор.
При несогласии заказчика с превышением приблизительной цены просим указать принятое решение однозначно. В случае отказа от договора предлагаем согласовать осмотр и фиксацию выполненной части, состояние незавершённого результата, принадлежность материалов и порядок расчётов в соответствии с законом и договором.
Ответ и подписанные документы просим направить [договорный способ, адрес]. Для согласования совместного осмотра и обсуждения расчёта уполномочен [Ф. И. О., должность, контакты]. Полномочия на изменение цены договора осуществляет [лицо, основание полномочий].
Приложения
1. Первоначальная приблизительная смета на [количество] листах.
2. Акт выявленных обстоятельств от [дата] на [количество] листах.
3. Сравнительный расчёт исходной и предлагаемой цены на [количество] листах.
4. Техническое обоснование дополнительных работ на [количество] листах.
5. Подтверждение стоимости ресурсов и альтернативных решений на [количество] листах.
6. Проект дополнительного соглашения на [количество] листах.
7. Документы о полномочиях подписанта на [количество] листах.
[Должность] __________________ / [Ф. И. О.]
[Дата]
