Заказчику: [наименование, ОГРН, ИНН]
Адрес: [адрес]
От подрядчика: [наименование, ОГРН, ИНН]
Адрес: [адрес]
Представитель: [Ф. И. О., полномочия]
Контакты: [телефон, электронная почта]

Исх. № [номер] от [дата]
ПРЕТЕНЗИЯ
о возмещении дополнительных расходов, вызванных простоем вследствие неоказания содействия
1. Договорная обязанность заказчика
Между [стороны] заключён договор подряда № [номер] от [дата], предусматривающий выполнение [работы, объект, результат]. Срок соответствующего этапа установлен [условие договора, приложение, согласованный график].
В соответствии с пунктом [номер] договора заказчик обязан [конкретное действие содействия] не позднее [дата либо порядок определения срока]. Подрядчик выполнил необходимые для получения содействия действия: [заявка, предоставление сведений, согласование времени, иные действия с датами]. Подтверждающие документы прилагаются.
2. Нарушение и фактическая готовность подрядчика
Заказчик не исполнил указанную обязанность следующим образом: [описание события, дата, место, конкретное препятствие]. Нарушение зафиксировано [акт, журнал, сообщение, иные материалы]. Представитель заказчика [участвовал в фиксации либо приглашался способом и в дату].
К началу соответствующего этапа подрядчик располагал необходимыми ресурсами: [состав работников, квалификация и допуски; техника, её исправность и место нахождения; материалы и завершённые подготовительные операции]. Готовность подтверждается [конкретные документы].
Отсутствие [меры содействия] препятствовало выполнению [операции] по следующим причинам: [технологическая связь]. Другие работы [могли выполняться в указанном объёме либо не могли выполняться по конкретной причине]. Расходы ресурсов, использованных в иных работах, исключены из расчёта в соответствующей части.
Подрядчик уведомил заказчика о препятствии письмами [номера, даты, способ и подтверждение доставки]. В письмах предложено [устранить препятствие, предоставить иной фронт, согласовать меры уменьшения потерь]. Ответы заказчика: [содержание, даты либо подтверждённое отсутствие ответа].
3. Периоды простоя и изменение обстоятельств
Первый период: с [дата, время] по [дата, время]. Препятствие: [описание]. Затронутые операции и ресурсы: [перечень]. Подтверждение: [документы].
Второй период при наличии: с [дата, время] по [дата, время]. Изменившиеся обстоятельства: [частичный допуск, сокращение бригады, вывод техники]. Затронутые ресурсы: [перечень]. Подтверждение: [документы].
Возможность выполнения работ восстановлена [дата, событие]. Подрядчик получил соответствующую информацию [дата, способ] и возобновил исполнение [дата]. Если препятствие сохраняется, настоящий расчёт охватывает только период до [дата], без включения неподтверждённых будущих расходов.
Из заявленного периода исключены [собственные задержки подрядчика, неисправность техники, использование ресурсов на другом объекте, иные обстоятельства]. Причины и порядок исключения приведены в приложенном расчёте. Наличие параллельных обстоятельств оценено применительно к каждой операции, а не только к общему сроку договора.
4. Дополнительные расходы и расчёт
Общая сумма подтверждённых дополнительных расходов составляет [сумма цифрами и прописью] рублей и включает:
1. Дополнительную аренду [техника]: [количество] суток по [ставка] рублей, всего [сумма]. Плановый срок использования: [даты]. Фактический срок: [даты]. Связь продления с нарушением заказчика подтверждается [документы].
2. Дополнительное проживание [количество, состав работников] за период [даты]: [расчёт], всего [сумма]. Необходимость сохранения работников на объекте обусловлена [причины].
3. Дополнительные расходы на персонал: [вид выплаты, период, расчёт, основание], всего [сумма]. Их отличие от расходов нормального исполнения состоит в [обоснование].
4. Иные подтверждённые издержки: [содержание, период, расчёт и причинная связь], всего [сумма].
Сравнение с расходами при надлежащем исполнении заказчиком обязанности содействия приведено в приложении [номер]. Суммы, которые возникли бы независимо от нарушения, в требование не включены. При расчёте учтены [скидки, возвраты, компенсации, частичное использование ресурса, налоговые обстоятельства].
Заявленные расходы не возмещены ранее и не включены повторно в согласованное изменение цены: [сведения о дополнительных соглашениях и платежах]. Если договор предусматривает неустойку за данное нарушение, её соотношение с настоящим требованием определено следующим образом: [применимое условие и расчёт без двойного возмещения].
5. Меры уменьшения потерь
Подрядчик предпринял следующие разумные меры: [перевод работников, предложение другого фронта, сокращение ресурсов, переговоры с арендодателем, отмена бронирования]. Результат мер: [сокращённая сумма и период либо причина невозможности].
Сохранение [ресурс] на объекте в период [даты] было обусловлено [обещанный срок допуска, стоимость повторной мобилизации, технические ограничения]. Сравнение вариантов приведено в приложении. По мере изменения обстоятельств решение пересмотрено [даты и содержание]. Документы позволяют проверить экономическую обоснованность выбранного варианта.
6. Правовое основание и требования
Пункт 1 ст. 718 ГК РФ предусматривает обязанность заказчика оказывать предусмотренное договором содействие и право подрядчика требовать возмещения вызванных нарушением убытков, включая дополнительные издержки вследствие простоя. Размер и причинная связь заявленных расходов подтверждены указанными документами; при расчёте учтены положения ст. 393 и 404 ГК РФ.
На основании изложенного требуем возместить [сумма] рублей в срок [срок с учётом договора] путём перечисления по реквизитам: [получатель, счёт, банк, БИК, корреспондентский счёт].
Просим направить мотивированный ответ с указанием признанной суммы и конкретных возражений по отдельным периодам или расходам. При необходимости предлагаем провести сверку расчёта [порядок и контакт]. Настоящая претензия касается указанных подтверждённых расходов и не заменяет отдельного согласования изменения сроков или цены договора.
При неурегулировании спора подрядчик намерен обратиться за судебной защитой с соблюдением применимого досудебного порядка. Ответ просим направить [адрес и договорный способ связи].
Приложения
1. Договор и график исполнения.
2. Документы о запросе и непредоставлении содействия.
3. Подтверждение готовности подрядчика и акты простоя.
4. Расчёт по периодам и ресурсам.
5. Первичные документы о расходах.
6. Материалы о мерах уменьшения потерь.
7. Документы о полномочиях подписанта.
[Должность] __________________ / [Ф. И. О.]
[Дата]
