## Чек-лист перехода
Чек-лист перехода на электронный документооборот с заказчиком
Компания:
Заказчик, договор:
Ответственный за переход:
№ | Блок | Пункт | Основание или пояснение | Ответственный | Срок | Статус | Дата выполнения | Просрочено | Комментарий
1 | Решение и договорённости | Определить, какие документы переводим в электронный вид: КС-2, КС-3, счета и УПД, исполнительная документация, письма | Лист «Документы и подписи» | Руководитель ПТО | 2026-11-13 | Готово | 2026-11-10 |  | ПРИМЕР — замените своими данными
2 | Решение и договорённости | Согласовать переход с заказчиком и закрепить его в договоре, допсоглашении или соглашении об электронном документообороте | Ст. 6 63-ФЗ: для простой и неквалифицированной подписи нужно соглашение сторон | Юрист | 2026-11-20 | В работе |  |  | ПРИМЕР — замените своими данными
3 | Решение и договорённости | Выбрать канал обмена: оператор ЭДО (с проверкой роуминга с заказчиком), ЕИС для госконтрактов, система заказчика | Ч. 13 ст. 94 44-ФЗ — документ о приёмке по госконтракту формируется в ЕИС
4 | Решение и договорённости | Получить решение застройщика или технического заказчика о ведении исполнительной документации в электронном виде и утверждённый перечень ИД | П. 1–2 Порядка, утверждённого приказом Минстроя № 344/пр
5 | Подписи и полномочия | Составить список подписантов по каждому документу с обеих сторон, включая строительный контроль и субподрядчиков | П. 3 Порядка № 344/пр для ИД
6 | Подписи и полномочия | Руководитель получил квалифицированную подпись юридического лица | Ст. 17.2 63-ФЗ
7 | Подписи и полномочия | Сотрудники-подписанты имеют квалифицированную подпись физического лица и машиночитаемую доверенность с нужными полномочиями | П. 2 ч. 1 ст. 17.2 63-ФЗ | Главный бухгалтер | 2026-11-03 | Не начато |  |  | ПРИМЕР — замените своими данными
8 | Подписи и полномочия | Для ИД у всех подписантов есть УКЭП или УНЭП, созданная в инфраструктуре госуслуг (ПП РФ № 2152) | П. 4 Порядка № 344/пр
9 | Подписи и полномочия | Назначен ответственный за сроки действия сертификатов и доверенностей | Внутренний регламент
10 | Форматы | КС-2: выбран формат — формат ФНС акта о приёмке выполненных работ или неформализованный документ | Приказ ФНС от 28.07.2022 № ЕД-7-26/691@; ч. 4 ст. 9 402-ФЗ
11 | Форматы | КС-3: согласовано, в каком виде заказчик её принимает (файл с подписью, вложение к акту) | Отдельного формата ФНС для КС-3 в перечне форматов нет
12 | Форматы | Счета-фактуры и УПД — по действующим форматам ФНС | Перечень форматов на сайте ФНС
13 | Форматы | ИД: XML по схемам Минстроя; при отсутствии схемы — doc, docx, odt, pdf, ifc, LandXML | П. 4–5 Порядка № 344/пр в ред. приказа № 369/пр
14 | Форматы | Справочники приведены к одному виду: объекты, договоры, виды работ, единицы измерения | Нужно для сверки и обмена с учётной системой
15 | Маршрут и сроки | Описан маршрут КС-2 и КС-3: кто готовит, кто проверяет, кто подписывает с каждой стороны | Регламент взаимодействия
16 | Маршрут и сроки | Закреплены срок рассмотрения актов и порядок мотивированного отказа | Ст. 753 ГК РФ, условия договора
17 | Маршрут и сроки | Исправления оформляются новой версией документа, подписанная версия не правится | Регламент взаимодействия
18 | Маршрут и сроки | Акты выполненных работ формируются только на объёмы с подписанной исполнительной документацией | Внутреннее правило приёмки
19 | Хранение и доступ | ИД хранится в системе с резервным копированием, журналом операций и сохранением подписей | П. 9 Порядка № 344/пр
20 | Хранение и доступ | Настроены права доступа: кто видит, подписывает и выгружает документы | Внутренний регламент
21 | Хранение и доступ | Определён порядок передачи ИД заказчику на постоянное хранение | П. 7 Порядка № 344/пр
22 | Хранение и доступ | Первичные документы хранятся в течение срока, установленного законом о бухгалтерском учёте | Ст. 29 402-ФЗ
23 | Учёт и интеграция | Подписанные документы попадают в учётную систему без повторного ввода | Сценарий обмена с 1С или другой системой
24 | Учёт и интеграция | Номера и даты документов совпадают в системе управления, ЭДО и учёте | Сверка при закрытии месяца
25 | Пилот | Пилот на одном объекте и одном заказчике на 1–2 закрытия месяца | План пилота
26 | Пилот | Инструкция для ПТО, прорабов, бухгалтерии и юристов | Регламент
27 | Пилот | По итогам пилота принято решение об отказе от бумажного дубля | Для ИД — при выполнении п. 4, 5 и 9 Порядка № 344/пр
28
29
30
31
32
Formulas:
Просрочено = IF(OR([Срок]="",[Статус]="Готово",[Статус]="Не требуется"),"",IF([Срок]<TODAY(),"Да",""))

## Сводка
Готовность к переходу по блокам
Блок | Пунктов | Готово | Не требуется | Готовность, % | Просрочено
Решение и договорённости
Подписи и полномочия
Форматы
Маршрут и сроки
Хранение и доступ
Учёт и интеграция
Пилот
Итого
Шаблон: 1мост.рф

## Документы и подписи
Документы, форматы и подписи по договору
Документ | Ведём в электронном виде | Формат | Подпись | Подписанты | Канал обмена | Комментарий
Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) | Да | XML по формату ФНС (акт о приёмке) | УКЭП | Начальник участка по МЧД; представитель заказчика | Оператор ЭДО | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
Счёт-фактура или УПД
Счёт на оплату
Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) | Да | XML по схеме Минстроя | УКЭП | Подрядчик, строительный контроль подрядчика и заказчика | Система заказчика | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Акт освидетельствования ответственных конструкций
Исполнительные геодезические схемы
Общий журнал работ
Акты испытаний и опробования
Письма, уведомления, претензии

## Как заполнять
Чек-лист перехода на электронный документооборот: как заполнять
Назначение
• | Чек-лист помогает подготовить переход на электронные КС-2, КС-3 и исполнительную документацию с конкретным заказчиком: договорённости, подписи, форматы, маршрут, хранение и пилот.
Лист «Чек-лист перехода»
• | Для каждого пункта назначьте ответственного и срок. Статус выбирайте из списка: «Не начато», «В работе», «Готово», «Не требуется».
• | Графа «Просрочено» заполняется автоматически, если срок прошёл, а пункт не готов. Такие строки подсвечиваются красным.
• | Свободные строки внизу используйте для собственных пунктов.
Лист «Документы и подписи»
• | Для каждого документа отметьте, ведётся ли он в электронном виде, в каком формате, какой подписью, кто подписывает и через какой канал идёт обмен.
• | Для исполнительной документации допускаются только УКЭП или УНЭП, созданная в инфраструктуре госуслуг (п. 4 Порядка, утверждённого приказом Минстроя России № 344/пр). Простая подпись для неё не подходит.
Лист «Сводка»
• | Показывает готовность по блокам в процентах (пункты «Не требуется» не учитываются) и число просроченных пунктов.
Примеры
• | Жёлтые ячейки и строки с пометкой «ПРИМЕР» показывают заполнение. Удалите их перед началом работы.
Важно
• | Основания в чек-листе приведены по состоянию на ноябрь 2026 года. Перед переходом сверьте действующие редакции актов и требования конкретного заказчика.
Шаблон: 1мост.рф