## Чек-лист
Чек-лист проверки подрядчика или бригады перед договором
Подрядчик (наименование, ФИО):
ИНН:
Вид работ, объект:
Работы — строительство, реконструкция или капремонт объекта капитального строительства?
С кем заключается договор:
Размер обязательств по договору, руб.:
Членство в СРО:
Уровень риска: | [7 empty] | Порог «низкий», до: | 20%
Баллы риска / максимум, доля: | [5 empty] | Доля: |  | Порог «средний», до: | 40%
Стоп-факторов / не проверено / не заполнено:
№ | Блок | Что проверить | Где проверить | Тревожный сигнал | Вес (1–3) | Результат | Баллы риска | Комментарий, ссылка на выписку | Дата проверки | Проверил
1 | Регистрация и полномочия | Наименование, ИНН, ОГРН или ОГРНИП совпадают с договором, счётом и банковскими реквизитами | Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП (egrul.nalog.ru) | Расхождение реквизитов, счёт на другое лицо | 3 | Ок |  | ПРИМЕР — Выписка от 02.11.2026 сохранена в папке договора | 2026-11-02 | Юрист
2 | Регистрация и полномочия | Статус «действующее»: нет ликвидации, реорганизации, банкротства, решения о предстоящем исключении | Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП | Любая из этих записей | 3
3 | Регистрация и полномочия | Дата регистрации и последние изменения руководителя, учредителей, адреса | Выписка ЕГРЮЛ | Компания создана или сменила руководителя незадолго до крупного договора | 2
4 | Регистрация и полномочия | Нет отметок о недостоверности сведений об адресе, руководителе или учредителе | Выписка ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес» | Есть отметка о недостоверности | 3
5 | Регистрация и полномочия | Руководитель не дисквалифицирован | Реестр дисквалифицированных лиц (service.nalog.ru) | Руководитель в реестре | 3
6 | Регистрация и полномочия | Подписант договора — руководитель по ЕГРЮЛ или действует по доверенности | Выписка ЕГРЮЛ, доверенность | Подписывает лицо без подтверждённых полномочий | 3
7 | Налоги и признаки реальности | Численность и налоговый режим соответствуют объёму и цене работ | «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru) | Нет сотрудников при большом объёме собственных работ | 2
8 | Налоги и признаки реальности | Нет существенной налоговой задолженности и отметок о непредставлении отчётности | «Прозрачный бизнес» | Задолженность или отчётность не сдаётся | 2
9 | Налоги и признаки реальности | Адрес и руководитель не являются «массовыми» | «Прозрачный бизнес» | Массовый адрес или руководитель во многих компаниях | 2
10 | Суды, долги, банкротство | Арбитражные дела в роли ответчика: возврат аванса, неустойка, качество работ | Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru) | Повторяющиеся иски заказчиков о возврате аванса и качестве | 2 | Риск |  | ПРИМЕР — 2 иска заказчиков о возврате аванса за 2025 год, запросить пояснения | 2026-11-02 | Юрист
11 | Суды, долги, банкротство | Нет процедур банкротства и сообщений кредиторов о намерении обратиться с заявлением | ЕФРСБ (fedresurs.ru) | Процедура банкротства или сообщения кредиторов | 3
12 | Суды, долги, банкротство | Исполнительные производства: число, суммы, основания | Банк данных исполнительных производств ФССП | Крупные или многочисленные незакрытые производства | 2
13 | Суды, долги, банкротство | Нет записей в реестре недобросовестных поставщиков | Реестр недобросовестных поставщиков (zakupki.gov.ru) | Есть действующая запись | 2
14 | СРО и специалисты | Определено, требуется ли членство в СРО (расчёт в шапке листа) | Ст. 52 и 55.8 ГрК РФ | Требуется, а подрядчик не член СРО | 3
15 | СРО и специалисты | Если членство нужно: оно действует, уровень ответственности покрывает сумму договора | Единый реестр НОСТРОЙ (reestr.nostroy.ru) | Членство приостановлено или уровень ответственности ниже суммы | 3 | Не проверено |  | ПРИМЕР — Ждём номер в реестре СРО | 2026-11-02 | Юрист
16 | СРО и специалисты | Если членство нужно: есть специалисты по организации строительства в НРС | Национальный реестр специалистов (nrs.nostroy.ru) | Нет специалистов в реестре | 2
17 | СРО и специалисты | Для бригады: статус ИП или самозанятого подтверждён на дату договора | ЕГРИП, сервис проверки статуса НПД (npd.nalog.ru) | Статус не подтверждается | 2
18 | Опыт и ресурсы | Подтверждённые объекты того же вида и масштаба: договоры, акты, адреса | Документы подрядчика, выезд на объект | Опыт только на словах или в другом виде работ | 2
19 | Опыт и ресурсы | Отзыв предыдущего заказчика получен напрямую | Звонок или встреча с заказчиком | Отказ дать контакты заказчиков | 1
20 | Опыт и ресурсы | Свои люди, бригадир, техника и инструмент под объём и сроки | Штатная расстановка, список техники, посещение базы или объекта | Всё будет «набрано после аванса» | 2
21 | Опыт и ресурсы | Допуски и удостоверения персонала под вид работ: высота, электробезопасность, сварка | Копии удостоверений, протоколы | Нет подтверждающих документов | 2
22 | Опыт и ресурсы | Пример исполнительной документации и ППР по аналогичным работам | Обезличенный комплект с прошлого объекта | Подрядчик не ведёт исполнительную документацию | 1
23 | Договор и оплата | Предмет, ведомость объёмов или смета, график с этапами | Проект договора и приложения | Объём описан одной строкой, этапов нет | 3
24 | Договор и оплата | Аванс ограничен и зачитывается из каждого акта, целевой аванс — с отчётом | Проект договора | Большой аванс без порядка зачёта | 2
25 | Договор и оплата | Оплата по принятым этапам, перечень документов для оплаты | Проект договора | Оплата по графику без привязки к результату | 2
26 | Договор и оплата | Порядок приёмки этапами, срок рассмотрения актов, исполнительная документация к акту | Проект договора, ст. 753 ГК РФ | Порядок приёмки не описан | 2
27 | Договор и оплата | Гарантийный срок и гарантийное удержание (если применяется) | Проект договора | Гарантийные обязательства не определены | 1
28 | Договор и оплата | Ответственность за сроки и качество, порядок изменения объёма и цены | Проект договора | Изменения по устной договорённости | 2
29 | Старт работ | Первый этап или захватка ограничены по объёму и принимаются до продолжения работ | График, условия договора | Сразу весь объём и полный аванс | 1
30
31
32
33
34

## Реестр проверок
Реестр проверок подрядчиков
№ | Подрядчик, бригада | ИНН | Вид работ | Дата проверки | Уровень риска | Стоп-факторы, ключевые риски | Решение | Условия решения (аванс, этапы, обеспечение) | Кто принял решение | Примечание
1 | ООО «Пример Фасад» | 0000000000 | Навесной фасад, корпус 1 | 2026-11-02 | Средний | Иски о возврате аванса | Допустить с условиями | Аванс только под материалы, приёмка по захваткам | Руководитель проекта | ПРИМЕР — удалите или замените строку
2 | ИП Пример (бригада отделки) | 000000000000 | Чистовая отделка МОП | 2026-11-03 | Низкий | — | Допустить | Оплата по принятым этажам | Руководитель проекта | ПРИМЕР — удалите или замените строку

## Как заполнять
Чек-лист проверки подрядчика: как заполнять
Назначение
• | Чек-лист собирает в одном месте проверку подрядчика или бригады перед договором: регистрацию, налоговые признаки, суды и долги, СРО, опыт и условия договора.
Шапка
• | Укажите подрядчика, ИНН и вид работ. Три поля про объект, сторону договора и сумму нужны для подсказки о членстве в СРО.
• | Подсказка о СРО основана на ч. 2, 2.1 и 2.2 ст. 52 ГрК РФ в редакции на ноябрь 2026 года. Исключения ч. 2.2 (унитарные предприятия, учреждения, организации с долей публично-правовых образований и др.) таблица не проверяет — уточните их у юриста.
Порядок проверки
• | Для каждого пункта выберите результат: «Ок», «Риск», «Стоп-фактор», «Не проверено» или «Н/П» (не применимо).
• | Стоп-фактор — обстоятельство, при котором договор без его устранения заключать не стоит: недействующий статус, банкротство, подписант без полномочий, отсутствие обязательного членства в СРО.
• | Баллы считаются автоматически: «Риск» и «Не проверено» — вес пункта, «Стоп-фактор» — тройной вес, «Ок» и «Н/П» — ноль.
• | Уровень риска: любой стоп-фактор даёт «Высокий»; пока есть незаполненные пункты — «Проверка не завершена»; иначе уровень зависит от доли баллов и порогов в ячейках J10 и J11 (по умолчанию 20 % и 40 %). Пороги и веса можно менять под политику компании.
• | В комментарии указывайте дату и источник: где сохранена выписка, номер дела, номер записи в реестре. Это пригодится при споре и налоговой проверке.
Реестр проверок
• | Перенесите итог проверки на лист «Реестр проверок»: уровень риска, решение и условия, на которых подрядчик допущен.
Примеры
• | Жёлтые ячейки и строки с пометкой «ПРИМЕР» показывают заполнение. Удалите их перед началом работы. ИНН в примерах условные.
Важно
• | Чек-лист не заменяет юридическую проверку договора и не гарантирует добросовестность подрядчика. Он помогает не пропустить очевидные риски и зафиксировать, что и когда было проверено.
Шаблон: 1мост.рф