## Реестр RFI
Реестр запросов на разъяснение (RFI)
Объект:
№ RFI | Дата направления | Раздел документации | Место (корпус, этаж, оси) | Документ, лист, ревизия | Суть вопроса | Автор (кто задаёт) | Адресат (кто отвечает) | Требуемая дата ответа | Дата ответа | Статус | Дней в работе | Просрочка, дней | Влияние на график | Влияние на стоимость | Ответ / решение (кратко) | Связанное изменение, письмо | Примечание
RFI-КЖ-014 | 2026-03-12 | КЖ | Корпус 2, секция 1, отм. +9,000, оси 4/В | КЖ-2.07, ревизия 2 | Не указана длина анкеровки стержней Ø16 в колонну К-7. Применима ли длина 640 мм, как для узла К-3 (лист КЖ-2.03)? | Инженер ПТО | Генпроектировщик, раздел КЖ | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Закрыт |  |  | Риск | Нет | Длина 640 мм подтверждена | Письмо проектировщика от 13.03 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
RFI-ОВ-007 | 2026-03-16 | ОВ | Корпус 1, этаж 5, коридор, оси 2–6 | ОВ-1.12, ревизия 1 | Воздуховод пересекается с лотком электрики на отм. +17,350. Согласуйте смещение воздуховода на 150 мм вниз. | Инженер ПТО | Технический заказчик | 2026-03-20 |  | Направлен |  |  | Работы остановлены | Возможно |  |  | ПРИМЕР — удалите или замените строку
RFI-АР-021 | 2026-03-18 | АР | Корпус 2, этаж 1, помещение 1.14 | АР-3.04, ревизия 3 | В спецификации дверей указан блок ДО-10, на плане — ДО-12. Какой тип применять? | Прораб через ПТО | Генпроектировщик, раздел АР | 2026-03-25 | 2026-03-24 | Передан в изменение |  |  | Нет | Да | Применять ДО-12, будет выпущено изменение АР-3.04 ревизия 4 | Изменение № 5 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Formulas:
Дней в работе = IF([Дата направления]="","",IF([Дата ответа]<>"",[Дата ответа],TODAY())-[Дата направления])
Просрочка, дней = IF(OR([Требуемая дата ответа]="",[Статус]="Закрыт",[Статус]="Отозван",[Статус]="Черновик"),"",MAX(0,IF([Дата ответа]<>"",[Дата ответа],TODAY())-[Требуемая дата ответа]))

## Сводка
Сводка по реестру RFI
Показатель | Значение
Всего запросов
Статус: Черновик
Статус: Направлен
Статус: Ответ получен
Статус: Передан в изменение
Статус: Закрыт
Статус: Отозван
Открытые запросы (направлен)
Открытые с просрочкой ответа
Запросы, из-за которых остановлены работы (не закрыты)
Среднее время ответа, дней
Шаблон: 1мост.рф

## Как заполнять
Реестр RFI: как заполнять
Назначение
• | Реестр собирает все запросы на разъяснение по объекту: кто спросил, кому, когда нужен ответ, что ответили и как это повлияло на сроки и стоимость.
Порядок работы
• | Каждому запросу присвойте сквозной номер с кодом раздела: RFI-КЖ-014, RFI-ОВ-007.
• | Заполняйте строку в день отправки запроса. Дата направления — дата, когда адресат получил запрос по согласованному каналу.
• | Требуемая дата ответа — конкретная дата, к которой ответ нужен, чтобы не остановить работы. Не пишите «срочно».
• | Статус выбирайте из списка. «Передан в изменение» — ответ требует изменения документации, объёма или стоимости.
• | Графы «Дней в работе» и «Просрочка, дней» считаются автоматически (серые ячейки). Просрочка не считается для закрытых, отозванных и черновиков.
• | Красным подсвечиваются просроченные запросы и запросы, из-за которых остановлены работы.
• | Лист «Сводка» показывает количество запросов по статусам, просроченные и среднее время ответа. Используйте его на еженедельном совещании.
Примеры
• | Строки с жёлтой заливкой и пометкой «ПРИМЕР» показывают заполнение. Удалите их перед началом работы.
Важно
• | Реестр не заменяет сам запрос и ответ: храните их как документы и указывайте ссылку в графе «Связанное изменение, письмо».
• | Ответ, который меняет объём или стоимость, оформляйте отдельной процедурой изменения по договору.
Шаблон: 1мост.рф