## Чек-лист
Чек-лист контроля подрядчика по неделям
Объект:
Подрядчик:
Договор:
Ответственный:
Неделя 1 начинается:
№ | Направление | Пункт контроля | Как проверить | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 | Нед. 9 | Нед. 10 | Нед. 11 | Нед. 12 | Выполнено, % | Комментарий
1 | Договор и старт | Договор содержит график с промежуточными вехами | Проверить приложения к договору | [13 empty] | ПРИМЕР — отметки в жёлтых ячейках удалите | bar: Нед. 1 to Нед. 2
2 | Договор и старт | Есть ведомость объёмов с единицами измерения | Сверить с договорной ценой
3 | Договор и старт | Согласованы форма и сроки отчёта о выполнении | Протокол или регламент
4 | Договор и старт | Определён порядок оплаты по подтверждённому объёму | Раздел договора об оплате
5 | Сроки | Выдано недельное задание с объёмами по захваткам | Задание подписано или отправлено
6 | Сроки | Факт недели не ниже плана недели | Сводка план-факт | Нед. 1: Нет; Нед. 2: Частично |  | ПРИМЕР — отметки в жёлтых ячейках удалите
7 | Сроки | Вехи графика выполнены в срок | График производства работ
8 | Сроки | Причины отставания названы и есть решения | Протокол совещания
9 | Объёмы | Факт подтверждён инженером генподрядчика | Замер, осмотр, записи о работах
10 | Объёмы | Заявленный и подтверждённый объём совпадают | Сравнить отчёт подрядчика и замер
11 | Объёмы | Записи о выполненных работах внесены в общий журнал работ | Общий журнал работ
12 | Качество | Проведён обход с представителем подрядчика | Акт или запись обхода
13 | Качество | Замечания зафиксированы с местом, фото и сроком | Реестр замечаний
14 | Качество | Нет просроченных замечаний | Реестр замечаний | Нед. 1: Да; Нед. 2: Нет |  | ПРИМЕР — отметки в жёлтых ячейках удалите
15 | Качество | Скрытые работы освидетельствованы до закрытия | АОСР, вызовы представителей
16 | Качество | Нет повторяющихся дефектов одного вида | Анализ реестра замечаний
17 | Документы | АОСР оформлены на все выполненные скрытые работы | Реестр исполнительной документации
18 | Документы | Исполнительные схемы сданы за период | Реестр исполнительной документации
19 | Документы | Документы о качестве материалов подрядчика переданы | Паспорта, сертификаты
20 | Ресурсы и безопасность | Численность не ниже согласованной | Табель, пропускная система
21 | Ресурсы и безопасность | Техника на площадке по плану | Журнал техники
22 | Ресурсы и безопасность | Персонал имеет допуски и инструктажи | Проверка ОТ
23 | Ресурсы и безопасность | Нет неустранённых нарушений охраны труда | Предписания
24 | Деньги | Оплачено не больше подтверждённого выполнения | КС-2, КС-3, платежи
25 | Деньги | Аванс зачитывается по условиям договора | Расчёт зачёта аванса
26 | Деньги | К акту приложена исполнительная документация на объём | Комплект к КС-2
27 | Совещание | Совещание проведено, протокол разослан в день совещания | Протокол
28 | Совещание | Поручения прошлой недели выполнены | Протокол прошлой недели
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Итого по неделе, % выполненных пунктов
Пунктов «Нет» за неделю

## Сводка недели
Недельная сводка план-факт по подрядчику
Неделя | Подрядчик | Показатель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение | Отклонение, % | Причина | Решение | Ответственный | Срок | Статус | Примечание
1 | Фасад | Монтаж подсистемы фасада | м² | 420 | 310 |  |  | Простой 1 день: не поставлены кронштейны | Ускорить поставку кронштейнов, усилить смену | Снабжение генподрядчика | 2026-04-03 | В работе | ПРИМЕР — удалите или замените строку
1 | Фасад | Численность в среднем | чел. | 14 | 11 |  |  | Недоукомплектована бригада | Подрядчик выводит 3 человек с понедельника | Руководитель подрядчика | 2026-04-06 | Открыто | ПРИМЕР — удалите или замените строку
1 | Фасад | АОСР по выполненным объёмам | шт. | 6 | 3 |  |  | Не сданы исполнительные схемы | Сдать схемы до пятницы | ПТО подрядчика | 2026-04-03 | Открыто | ПРИМЕР — удалите или замените строку

## Как заполнять
Чек-лист контроля подрядчика: как заполнять
Назначение
• | Чек-лист помогает каждую неделю проверять подрядчика по одним и тем же пунктам: договор, сроки, объёмы, качество, документы, ресурсы и безопасность, деньги, совещание.
Лист «Чек-лист»
• | Заполните шапку: объект, подрядчик, договор, ответственный и дату начала первой недели.
• | Для каждой недели выберите отметку из списка: «Да» — выполнено, «Частично», «Нет», «Н/П» — пункт не применим на этой неделе (не влияет на процент).
• | Процент по пункту и по неделе считается автоматически: «Да» = 1, «Частично» = 0,5, «Нет» = 0. Серые ячейки не редактируйте.
• | Пункты раздела «Договор и старт» отмечаются на первой неделе и при изменении договора.
• | Свободные строки внизу используйте для собственных пунктов контроля.
Лист «Сводка недели»
• | Вносите план и факт по ключевым показателям подрядчика. Отклонение и процент считаются автоматически, отрицательное отклонение подсвечивается красным.
• | Для каждого отклонения укажите причину, решение, ответственного и срок. Статус выбирайте из списка.
Примеры
• | Жёлтые ячейки и строки с пометкой «ПРИМЕР» показывают заполнение. Удалите их перед началом работы.
Важно
• | Пункты чек-листа — рекомендуемые. Адаптируйте их под условия договора и вид работ.
Шаблон: 1мост.рф