ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ (RFI)
№ ____________ от «___» ____________ 20___ г.
1. Сведения о запросе
	Объект
	

	Место (корпус, секция, этаж, оси, отметка)
	

	Раздел, документ, лист, ревизия
	

	От кого (организация, должность, ФИО)
	

	Кому (организация, должность)
	

	Копия
	

	Требуемая дата ответа
	

	Дата начала работ, на которые влияет ответ
	


2. Суть вопроса
	







3. Предлагаемое решение подрядчика (при наличии)
	




4. Влияние на работы, сроки и стоимость
	Влияние на график
	☐ нет   ☐ риск   ☐ работы остановлены

	Влияние на стоимость
	☐ нет   ☐ возможно   ☐ да


5. Вложения
	




Запрос направил: ______________________ / ______________________ /   Дата: ____________
6. Ответ (заполняет адресат)
	Ответ / решение
	

	Ссылка на документ, эскиз, лист
	

	Требуется изменение документации, объёма или стоимости
	☐ нет   ☐ да — будет выпущено изменение № ______

	Ответил (организация, должность, ФИО)
	

	Дата ответа
	


7. Доведение до исполнителей (заполняет подрядчик)
	Ответ передан (кому, дата)
	

	Отметка в комплекте документации
	

	Запрос закрыт (дата, кто закрыл)
	


Срок ответа, адресатов и канал направления запросов закрепите в договоре или регламенте взаимодействия. Ответ, который меняет объём или стоимость работ, оформляется отдельной процедурой изменения.
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ (RFI) — ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
№ RFI-КЖ-014 от 12.03.2026
1. Сведения о запросе
	Объект
	Жилой дом, корпус 2

	Место
	Секция 1, перекрытие на отм. +9,000, узел примыкания к колонне К-7, оси 4/В

	Раздел, документ, лист, ревизия
	КЖ, комплект КЖ-2, лист КЖ-2.07, ревизия 2

	От кого (организация, должность, ФИО)
	Генподрядчик, инженер ПТО

	Кому (организация, должность)
	Генпроектировщик, ГИП / ответственный за раздел КЖ

	Копия
	Технический заказчик, руководитель проекта генподрядчика

	Требуемая дата ответа
	14.03.2026

	Дата начала работ, на которые влияет ответ
	Армирование — 15.03.2026, бетонирование захватки — 19.03.2026


2. Суть вопроса
	На листе КЖ-2.07 (ревизия 2) показано дополнительное армирование надколонной зоны колонны К-7, но длина анкеровки стержней Ø16 в колонну не указана. На листе КЖ-2.03 для аналогичного узла колонны К-3 указана длина 640 мм.


3. Предлагаемое решение подрядчика (при наличии)
	Принять длину анкеровки 640 мм по аналогии с узлом К-3.


4. Влияние на работы, сроки и стоимость
	Влияние на график
	Риск: без ответа до 14.03 сдвигается армирование захватки

	Влияние на стоимость
	Не ожидается


5. Вложения
	1. Фрагмент листа КЖ-2.07 с отметкой узла.
2. Фрагмент листа КЖ-2.03.
3. Фото узла на площадке от 12.03.


Запрос направил: ______________________ / ______________________ /   Дата: ____________
6. Ответ (заполняет адресат)
	Ответ / решение
	Длина анкеровки 640 мм для узла К-7 подтверждается. Изменение документации не требуется.

	Ссылка на документ, эскиз, лист
	Письмо от 13.03.2026

	Требуется изменение документации, объёма или стоимости
	Нет

	Ответил (организация, должность, ФИО)
	Генпроектировщик, ответственный за раздел КЖ

	Дата ответа
	13.03.2026


7. Доведение до исполнителей (заполняет подрядчик)
	Ответ передан (кому, дата)
	Прорабу участка и бригаде арматурщиков, 13.03.2026

	Отметка в комплекте документации
	Сделана на листе КЖ-2.07 в электронном комплекте

	Запрос закрыт (дата, кто закрыл)
	13.03.2026, инженер ПТО


Шаблон: 1мост.рф




