ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ (RFI)

№ ____________ от «___» ____________ 20___ г.

1. Сведения о запросе

| Объект |  |
| --- | --- |
| Место (корпус, секция, этаж, оси, отметка) |  |
| Раздел, документ, лист, ревизия |  |
| От кого (организация, должность, ФИО) |  |
| Кому (организация, должность) |  |
| Копия |  |
| Требуемая дата ответа |  |
| Дата начала работ, на которые влияет ответ |  |

2. Суть вопроса

3. Предлагаемое решение подрядчика (при наличии)

4. Влияние на работы, сроки и стоимость

| Влияние на график | ☐ нет ☐ риск ☐ работы остановлены |
| --- | --- |
| Влияние на стоимость | ☐ нет ☐ возможно ☐ да |

5. Вложения

Запрос направил: ______________________ / ______________________ /   Дата: ____________

6. Ответ (заполняет адресат)

| Ответ / решение |  |
| --- | --- |
| Ссылка на документ, эскиз, лист |  |
| Требуется изменение документации, объёма или стоимости | ☐ нет ☐ да — будет выпущено изменение № ______ |
| Ответил (организация, должность, ФИО) |  |
| Дата ответа |  |

7. Доведение до исполнителей (заполняет подрядчик)

| Ответ передан (кому, дата) |  |
| --- | --- |
| Отметка в комплекте документации |  |
| Запрос закрыт (дата, кто закрыл) |  |

Срок ответа, адресатов и канал направления запросов закрепите в договоре или регламенте взаимодействия. Ответ, который меняет объём или стоимость работ, оформляется отдельной процедурой изменения.

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ (RFI) — ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

№ RFI-КЖ-014 от 12.03.2026

1. Сведения о запросе

| Объект | Жилой дом, корпус 2 |
| --- | --- |
| Место | Секция 1, перекрытие на отм. +9,000, узел примыкания к колонне К-7, оси 4/В |
| Раздел, документ, лист, ревизия | КЖ, комплект КЖ-2, лист КЖ-2.07, ревизия 2 |
| От кого (организация, должность, ФИО) | Генподрядчик, инженер ПТО |
| Кому (организация, должность) | Генпроектировщик, ГИП / ответственный за раздел КЖ |
| Копия | Технический заказчик, руководитель проекта генподрядчика |
| Требуемая дата ответа | 14.03.2026 |
| Дата начала работ, на которые влияет ответ | Армирование — 15.03.2026, бетонирование захватки — 19.03.2026 |

2. Суть вопроса

На листе КЖ-2.07 (ревизия 2) показано дополнительное армирование надколонной зоны колонны К-7, но длина анкеровки стержней Ø16 в колонну не указана. На листе КЖ-2.03 для аналогичного узла колонны К-3 указана длина 640 мм.

3. Предлагаемое решение подрядчика (при наличии)

Принять длину анкеровки 640 мм по аналогии с узлом К-3.

4. Влияние на работы, сроки и стоимость

| Влияние на график | Риск: без ответа до 14.03 сдвигается армирование захватки |
| --- | --- |
| Влияние на стоимость | Не ожидается |

5. Вложения

1. Фрагмент листа КЖ-2.07 с отметкой узла. 2. Фрагмент листа КЖ-2.03. 3. Фото узла на площадке от 12.03.

Запрос направил: ______________________ / ______________________ /   Дата: ____________

6. Ответ (заполняет адресат)

| Ответ / решение | Длина анкеровки 640 мм для узла К-7 подтверждается. Изменение документации не требуется. |
| --- | --- |
| Ссылка на документ, эскиз, лист | Письмо от 13.03.2026 |
| Требуется изменение документации, объёма или стоимости | Нет |
| Ответил (организация, должность, ФИО) | Генпроектировщик, ответственный за раздел КЖ |
| Дата ответа | 13.03.2026 |

7. Доведение до исполнителей (заполняет подрядчик)

| Ответ передан (кому, дата) | Прорабу участка и бригаде арматурщиков, 13.03.2026 |
| --- | --- |
| Отметка в комплекте документации | Сделана на листе КЖ-2.07 в электронном комплекте |
| Запрос закрыт (дата, кто закрыл) | 13.03.2026, инженер ПТО |