## Календарь
Платёжный календарь объекта по неделям
Объект: | Жилой дом, корпус 2 |  |  |  |  | ПРИМЕР — жёлтые параметры замените своими
Начало первой недели (понедельник): | 2026-11-02
Остаток денег по объекту на начало, руб.: | 1500000
Минимальный остаток, руб.: | 500000
Статья | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 | Нед. 9 | Нед. 10 | Нед. 11 | Нед. 12 | Нед. 13 | Нед. 14 | Нед. 15 | Нед. 16 | Нед. 17 | Нед. 18 | Нед. 19 | Нед. 20 | Нед. 21 | Нед. 22 | Нед. 23 | Нед. 24 | Нед. 25 | Нед. 26 | Итого
Начало недели
Конец недели
ПОСТУПЛЕНИЯ
Оплата актов заказчиком
Возврат гарантийного удержания
Аванс заказчика
Прочие поступления
Итого поступлений
ВЫПЛАТЫ
Материалы — аванс поставщику
Материалы — оплата после поставки
Субподрядчики
ФОТ и налоги с ФОТ
Техника и аренда
Накладные расходы объекта
Прочие выплаты
Итого выплат
ОСТАТОК
Остаток на начало недели
Чистый поток недели
Остаток на конец недели
Кассовый разрыв (нехватка денег)
Ниже минимального остатка
Номер недели с разрывом (служебная строка)
Итоги по календарю
Первая неделя с кассовым разрывом
Максимальный разрыв за неделю, руб.
Минимальный остаток на конец недели, руб.
Недель с разрывом
Недель ниже минимального остатка
Шаблон: 1мост.рф

## Акты и оплаты
График актов и оплат заказчика
Период выполнения | Выполнение по актам (КС-2, КС-3), руб. | Зачёт аванса, % | Гарантийное удержание, % | Зачёт аванса, руб. | Гарантийное удержание, руб. | К оплате, руб. | Дата передачи актов заказчику | Срок приёмки, дней | Срок оплаты после подписания, дней | Тип дней | Ожидаемая дата подписания | Ожидаемая дата оплаты | Фактическая дата оплаты | Фактически получено, руб. | Дата для календаря | Сумма для календаря | Плановая дата возврата удержания | Примечание
Октябрь 2026 | 6000000 | 20% | 5% |  |  |  | 2026-11-05 | 15 | 30 | Календарные | [7 empty] | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Ноябрь 2026 | 7000000 | 20% | 5% |  |  |  | 2026-12-04 | 15 | 30 | Календарные | [7 empty] | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Formulas:
Ожидаемая дата подписания = IF([Дата передачи актов заказчику]="","",IF([Тип дней]="Рабочие",WORKDAY([Дата передачи актов заказчику],[Срок приёмки, дней]),[Дата передачи актов заказчику]+[Срок приёмки, дней]))
Ожидаемая дата оплаты = IF([Ожидаемая дата подписания]="","",IF([Тип дней]="Рабочие",WORKDAY([Ожидаемая дата подписания],[Срок оплаты после подписания, дней]),[Ожидаемая дата подписания]+[Срок оплаты после подписания, дней]))

## Поступления
Авансы заказчика и прочие поступления
Дата | Вид поступления | Сумма, руб. | Основание | Статус | Примечание
2026-11-18 | Аванс заказчика | 2000000 | Договор подряда, п. о целевом авансе на материалы | Ожидается | ПРИМЕР — удалите или замените строку
2026-12-09 | Прочие поступления | 150000 | Возврат обеспечительного платежа | Ожидается | ПРИМЕР — удалите или замените строку

## Выплаты
Плановые выплаты по объекту
Дата платежа | Статья | Контрагент | Основание (договор, счёт, заявка) | Сумма, руб. | Приоритет | Статус | Примечание
2026-11-05 | Материалы — аванс поставщику | Поставщик арматуры | Счёт на арматуру под перекрытие 3 этажа | 800000 | Критичный для графика | Согласован | ПРИМЕР — удалите или замените строку
2026-11-13 | ФОТ и налоги с ФОТ | Сотрудники участка | Заработная плата за первую половину месяца | 900000 | Обязательный | План | ПРИМЕР — удалите или замените строку
2026-11-27 | Субподрядчики | Субподрядчик по инженерным сетям | Акт за октябрь | 1100000 | Можно перенести | План | ПРИМЕР — удалите или замените строку

## Как заполнять
Платёжный календарь объекта: как заполнять
Назначение
• | Календарь показывает по неделям, сколько денег придёт и уйдёт по объекту, какой будет остаток и в какую неделю возникает кассовый разрыв.
Порядок работы
• | На листе «Календарь» заполните жёлтые параметры: объект, понедельник первой недели, остаток денег по объекту на начало и минимальный остаток, ниже которого вы не хотите опускаться.
• | На листе «Акты и оплаты» внесите план выполнения по месяцам, условия договора о зачёте аванса и гарантийном удержании, дату передачи актов, срок приёмки и срок оплаты. Таблица посчитает сумму к оплате и ожидаемую дату денег.
• | Тип дней выбирайте так, как в договоре. При выборе «Рабочие» праздничные дни не учитываются — при необходимости поправьте дату вручную через фактическую дату оплаты.
• | Когда заказчик заплатил, внесите фактическую дату и сумму: календарь возьмёт их вместо плановых.
• | Плановую дату возврата гарантийного удержания укажите по договору — сумма появится в календаре в этой неделе.
• | На листе «Поступления» — авансы заказчика и прочие поступления. На листе «Выплаты» — все плановые платежи по объекту со статьёй, приоритетом и статусом. Отменённые платежи в календарь не попадают.
Как читать календарь
• | Остаток на конец недели подсвечивается красным, если он отрицательный (кассовый разрыв), и оранжевым, если он ниже минимального остатка.
• | Строка «Кассовый разрыв» показывает, сколько денег не хватает в этой неделе. Внизу листа — первая неделя с разрывом, максимальный разрыв и число проблемных недель.
• | Серые ячейки рассчитываются формулами, их не нужно заполнять.
Примеры
• | Жёлтые ячейки и строки с пометкой «ПРИМЕР» показывают заполнение. Удалите их перед началом работы.
Важно
• | Календарь ведётся по одному объекту. Проценты зачёта аванса и удержаний в примере условные — берите их из своего договора.
• | Шаблон помогает увидеть сумму и срок нехватки денег. Решения о переносе платежей, переговорах с заказчиком и поставщиками или о привлечении финансирования принимает руководство компании.
Шаблон: 1мост.рф