## Журнал
Журнал учёта нарядов-допусков на работы повышенной опасности
Организация:
Объект:
Журнал начат:
№ наряда-допуска | Дата выдачи | Действителен до | Вид работ | Наименование работ, место | Организация исполнителей | Руководитель работ (должность, ФИО) | Выдал (должность, ФИО) | Число исполнителей | Письменное разрешение владельца сооружения или эксплуатирующей организации | Целевой инструктаж проведён, запись в наряде есть | Допуск к работам (дата) | Продлён до | Дата закрытия | Закрыл (ФИО) | Статус | Дней до окончания | Несчастный случай или инцидент | Хранить до | Примечание
НД-001 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Колодцы, шурфы, замкнутые и труднодоступные пространства | Монтаж затвора в колодце К-3 наружной сети водоотведения, участок у корпуса 2 | Собственные силы | Мастер участка Иванов И. И. | Начальник участка Петров П. П. | 3 | Да | Да | 2026-11-02 |  | 2026-11-05 | Петров П. П. |  |  | Нет |  | ПРИМЕР — удалите или замените строку
НД-002 | 2026-11-03 | 2026-11-17 | Работы на высоте | Монтаж ограждения кровли, корпус 1, отм. +36,000 | Субподрядчик по кровле | Прораб субподрядчика Сидоров С. С. | Главный инженер субподрядчика | 5 | Не требуется | Да | 2026-11-04 | [7 empty] | ПРИМЕР — удалите или замените строку
НД-003 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций или на заражённых участках | Разработка траншеи в охранной зоне кабельной линии, ось А/1–4 | Собственные силы | Мастер участка Иванов И. И. | Начальник участка Петров П. П. | 4 | Нет | Нет | [8 empty] | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Formulas:
Статус = IF([Дата выдачи]="","",IF([Дата закрытия]<>"","Закрыт",IF(AND([Действителен до]="",[Продлён до]=""),"Нет срока",IF(TODAY()>IF([Продлён до]<>"",[Продлён до],[Действителен до]),"Просрочен",IF([Продлён до]<>"","Продлён","Открыт")))))
Дней до окончания = IF(OR([Дата выдачи]="",[Дата закрытия]<>"",AND([Действителен до]="",[Продлён до]="")),"",IF([Продлён до]<>"",[Продлён до],[Действителен до])-TODAY())

## Сводка
Сводка по нарядам-допускам
Показатель | Значение
Всего зарегистрировано
Открыты (действуют)
Из них продлены
Просрочены и не закрыты
Без срока действия
Закрыты
Открытые без отметки о целевом инструктаже
Открытые без письменного разрешения, где оно отмечено как нужное
По видам работ (все наряды)
Шаблон: 1мост.рф

## Справочники
Виды работ повышенной опасности (п. 22 Правил № 883н, дополните по приказу работодателя)
Подъёмные сооружения и машины в охранных зонах ЛЭП, трубопроводов, складов ЛВЖ и газа
Колодцы, шурфы, замкнутые и труднодоступные пространства
Земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций или на заражённых участках
Работы при опасных факторах действующего опасного производственного объекта
Работы на высоте
Работы рядом с опасными работами на смежных участках
Работы вблизи эксплуатируемых автомобильных и железных дорог
Газоопасные работы
Кровельные работы газопламенным способом
Монтаж оборудования и трубопроводов в охранных зонах ЛЭП, газопроводов, складов ЛВЖ и газа
Монтаж в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонт электроустановок
Другие работы из перечня работодателя
Несколько видов работ (единый наряд-допуск)
Параметры
Срок хранения закрытого наряда-допуска, суток | 30
30 суток установлено для нарядов на работы на высоте (п. 66 Правил № 782н). Для других видов работ укажите срок из локального акта работодателя.
Шаблон: 1мост.рф

## Как заполнять
Журнал учёта нарядов-допусков: как заполнять
Назначение
• | Журнал помогает видеть все выданные наряды-допуски по объекту: какие работы идут, кто руководит, какие наряды просрочены и какие нужно закрыть.
• | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н) не устанавливают форму журнала. Шаблон основан на рекомендуемом образце журнала из Правил по охране труда при работе на высоте (приложение № 5 к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) и дополнен полями для контроля.
Порядок работы
• | Регистрируйте наряд-допуск в день выдачи: номер, дату, срок действия, вид работ, место, руководителя работ и лицо, выдавшее наряд.
• | Вид работ выбирайте из списка. Список основан на п. 22 Правил № 883н; дополните его на листе «Справочники» по перечню, утверждённому приказом работодателя.
• | Графа «Письменное разрешение»: «Да» — разрешение владельца сооружения, коммуникации или эксплуатирующей организации получено; «Нет» — нужно, но ещё не получено; «Не требуется» — работы не в охранной зоне и не на действующем объекте.
• | При продлении заполните «Продлён до». При закрытии — дату закрытия и ФИО того, кто принял закрытый наряд.
• | Статус, дни до окончания и срок хранения считаются автоматически (серые ячейки). «Просрочен» — срок прошёл, а наряд не закрыт.
• | Красным подсвечиваются просроченные наряды, а также открытые наряды без разрешения или без отметки о целевом инструктаже.
• | Если при работах был несчастный случай, отметьте «Да» в соответствующей графе: такой наряд хранится вместе с материалами расследования.
Сводка
• | Лист «Сводка» показывает число открытых, продлённых, просроченных и закрытых нарядов и распределение по видам работ.
Примеры
• | Строки с жёлтой заливкой и пометкой «ПРИМЕР» показывают заполнение. Удалите их перед началом работы.
Важно
• | Журнал не заменяет сам наряд-допуск с подписями. Порядок выдачи, перечень работ и лиц с правом выдачи нарядов устанавливаются приказом работодателя.
• | Для работ на высоте действуют также Правила № 782н: срок наряда не более 15 календарных дней со дня начала работ и одно продление не более чем на 15 дней.
Шаблон: 1мост.рф