## Как заполнять
Как вести реестр актов освидетельствования скрытых работ
Для чего реестр
• | Показывает по каждому акту, на каком он этапе, кто ещё не подписал, все ли приложения на месте и какие последующие работы из-за него стоят.
• | Строки, отмеченные «ПРИМЕР», показывают разные ситуации. Удалите их перед началом работы.
Как заполнять лист «Реестр актов»
• | Заполняйте белые ячейки. Серые ячейки считаются автоматически, их не нужно менять.
• | Наименование и место работ пишите так же, как в пункте 1 акта: конструкция, оси, отметки, этаж, захватка.
• | «Уведомление заказчику направлено» — дата письма или сообщения о дате и времени освидетельствования.
• | Срок уведомления: не позднее чем за 3 рабочих дня до осмотра (п. 11 Положения о строительном контроле, постановление Правительства РФ № 468). Праздники берутся с листа «Праздники».
• | Если заказчик не пришёл, поставьте «Нет» в графе «Заказчик присутствовал» и укажите дату направления копии акта — её нужно отправить в течение 3 дней (пп. 11, 12 того же Положения).
• | Подписи: «Да» — подписал, «Нет» — ещё не подписал, «Не требуется» — этот подписант для акта не нужен (например, проектировщик не привлечён к проверке).
• | Статус «Ждёт освидетельствования» стоит, пока не заполнены графы о результате осмотра: присутствие заказчика, замечания или дата акта. Статус «Подписан» появляется, когда указана дата акта, все подписи получены или не требуются и приложения в комплекте.
Автоматические проверки
• | Дата акта раньше окончания работ, раньше осмотра или раньше устранения замечаний (ч. 5 ст. 53 ГрК РФ).
• | Последующие работы начнутся в ближайшие 3 дня или уже идут, а акт ещё не подписан: до завершения освидетельствования их выполнять нельзя (п. 10 Положения).
• | Правило 6 месяцев: если последующие работы начнутся позже чем через полгода после освидетельствования, его проводят повторно (ч. 6 ст. 53 ГрК РФ).
Другие листы
• | «Документы о качестве» — реестр к акту, если документов больше пяти. Распечатайте строки по номеру акта с помощью фильтра.
• | «Скрытые работы» — типовой справочник. Отметьте, что входит в перечень на вашем объекте, и согласуйте его с заказчиком.
• | «Сводка» — общее количество актов по статусам и число найденных проблем.
Важно
• | Шаблон помогает организовать работу, но не заменяет проектную документацию, договор и требования вашего заказчика. Перед применением сверьте нормы с актуальными редакциями документов.
Шаблон: 1мост.рф

## Реестр актов
Реестр актов освидетельствования скрытых работ
Объект:
Генподрядчик:
Ответственный за реестр:
№ акта | Наименование скрытых работ | Место: оси, отметки, этаж, захватка | Проект: шифр, листы, изм. | Кто выполнил работы | Окончание работ | Уведомление заказчику направлено | Дата освидетельствования | Рабочих дней от уведомления до осмотра | Срок уведомления | Заказчик присутствовал | Есть замечания | Замечания устранены (дата) | Дата акта | Подпись: заказчик по стройконтролю | Подпись: подрядчик | Подпись: подрядчик по стройконтролю | Подпись: проектировщик | Подпись: исполнитель работ | Приложения в комплекте | Копия акта направлена заказчику | Начало последующих работ (план) | Правило 6 месяцев | Статус | Что проверить | Примечание
12 | Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением | Оси 1–6/А, отм. −3,300…−0,600 | 12-24-КЖ0, л. 2 | Собственные силы | 2026-10-09 | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  |  | Да | Нет |  | 2026-10-09 | Да | Да | Да | Не требуется | Не требуется | Да |  | 2026-10-12 |  |  |  | ПРИМЕР — удалите или замените строку
14 | Армирование фундаментной плиты Фм-1 | Оси 1–6/А–Г, отм. −3,300 | 12-24-КЖ0, л. 3–7, изм. 1 | ООО «Монолит-Пример» | 2026-10-27 | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | Да | Да | 2026-10-27 |  | Нет | Да | Да | Не требуется | Да | Нет |  | 2026-10-29 |  |  |  | ПРИМЕР — удалите или замените строку
15 | Гидроизоляция стен подвала | Оси 1–6/А, отм. −3,300…−0,300 | 12-24-АР, л. 11 | ООО «Изоляция-Пример» | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | [13 empty] | 2026-11-09 |  |  |  | ПРИМЕР — удалите или замените строку
16 | Армирование плиты перекрытия на отм. −0,300 | Оси 1–6/А–Г, захватка 1 | 12-24-КЖ1, л. 4–6 | ООО «Монолит-Пример» | 2026-11-02 | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  |  | Нет | Нет |  | 2026-11-02 | Нет | Да | Да | Не требуется | Да | Да |  | 2027-05-15 |  |  |  | ПРИМЕР — удалите или замените строку
Formulas:
Рабочих дней от уведомления до осмотра = IF(OR([Уведомление заказчику направлено]="",[Дата освидетельствования]=""),"",NETWORKDAYS([Уведомление заказчику направлено],[Дата освидетельствования],'Праздники'!$A2:A80)-1)
Правило 6 месяцев = IF(OR([Дата освидетельствования]="",[Начало последующих работ (план)]=""),"",IF([Начало последующих работ (план)]>EDATE([Дата освидетельствования],6),"Нужна повторная проверка","—"))

## Сводка
Сводка по актам освидетельствования скрытых работ
Показатель | Значение
Всего актов в реестре
Ждут освидетельствования
С неустранёнными замечаниями
На подписи
Подписаны
Уведомление меньше чем за 3 рабочих дня
Нужна повторная проверка (правило 6 месяцев)
Акты с замечаниями по оформлению
Не хватает подписи заказчика по стройконтролю
Неполный комплект приложений
Сводка считается автоматически по листу «Реестр актов». Примеры строк входят в расчёт, пока вы их не удалите.

## Документы о качестве
Реестр документов о качестве к акту освидетельствования скрытых работ
Объект:
Акт №:
Если в пункте 3 акта нужно указать больше пяти документов, их перечисляют в реестре, который становится неотъемлемой частью акта.
№ акта | № п/п | Материал, изделие | Вид документа | Номер документа | Дата документа | Изготовитель, поставщик | Партия | Количество | Входной контроль: дата, запись в журнале | Примечание
14 | 1 | Арматура А500С ⌀12 ГОСТ 34028-2016 | Документ о качестве | ХХХХ | 2026-10-02 | АО «Металл-Пример» | Партия 1181 | 4,2 т | 02.10.2026, запись № 31 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
14 | 2 | Арматура А500С ⌀16 ГОСТ 34028-2016 | Документ о качестве | ХХХХ | 2026-10-02 | АО «Металл-Пример» | Партия 1182 | 6,8 т | 02.10.2026, запись № 32 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
14 | 3 | Арматура А240 ⌀8 ГОСТ 34028-2016 | Документ о качестве | ХХХХ | 2026-10-05 | АО «Металл-Пример» | Партия 0907 | 0,9 т | 05.10.2026, запись № 33 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
14 | 4 | Фиксаторы защитного слоя «стульчик» 40 мм | Паспорт | ХХХ | 2026-09-28 | ООО «Фиксатор-Пример» | Партия 77 | 3 200 шт. | 28.09.2026, запись № 34 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
14 | 5 | Проволока вязальная ⌀1,2 мм ГОСТ 3282-74 | Сертификат соответствия | ХХХХ | 2026-09-11 | ООО «Проволока-Пример» | Партия 15 | 180 кг | 11.09.2026, запись № 35 | ПРИМЕР — удалите или замените строку
14 | 6 | Закладные детали МН-1 | Паспорт | ХХ | 2026-10-12 | ООО «Монолит-Пример» | Партия 3 | 24 шт. | 12.10.2026, запись № 36 | ПРИМЕР — удалите или замените строку

## Скрытые работы
Справочник скрытых работ: согласуйте перечень с заказчиком
Типовой перечень для жилых и общественных зданий. Окончательный список определяет перечень исполнительной документации, утверждённый застройщиком или техническим заказчиком (п. 2 Порядка ведения исполнительной документации, приказ Минстроя № 344/пр).
Раздел | Скрытые работы | Что обычно прикладывают к акту | На нашем объекте | Комментарий
Земляные работы | Основание котлована | Исполнительная геодезическая схема, заключение о соответствии грунтов основания проекту
Земляные работы | Основание траншеи под сети | Исполнительная схема, отметки дна
Земляные работы | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением | Протоколы определения плотности грунта, схема отбора проб
Фундаменты | Песчаная или щебёночная подготовка | Документы о качестве, протоколы уплотнения, исполнительная схема
Фундаменты | Бетонная подготовка | Документы о качестве бетона, исполнительная схема
Фундаменты | Гидроизоляция фундаментов и стен подвала | Документы о качестве, схема раскладки, акт контроля нахлёстов
Фундаменты | Армирование фундаментной плиты, ростверков | Исполнительная схема армирования, документы о качестве арматуры
Монолитные конструкции | Армирование стен, колонн, перекрытий | Исполнительная схема армирования, документы о качестве
Монолитные конструкции | Установка закладных деталей | Исполнительная геодезическая схема закладных, документы о качестве
Монолитные конструкции | Установка гильз и проёмообразователей под проходки сетей | Схема расположения, привязка к осям
Монолитные конструкции | Сварные соединения арматуры | Протоколы испытаний сварных соединений, удостоверения сварщиков
Кладка | Армирование кладки сетками | Схема расположения сеток, документы о качестве
Кладка | Установка гибких связей и анкеров | Схема расположения, документы о качестве
Кладка | Устройство перемычек и опорных подушек | Исполнительная схема, документы о качестве
Кровля и утепление | Пароизоляция | Документы о качестве, схема раскладки
Кровля и утепление | Утеплитель | Документы о качестве, схема раскладки, толщины слоёв
Кровля и утепление | Разуклонка и стяжка под гидроизоляционный ковёр | Исполнительная схема уклонов
Фасады | Крепление кронштейнов навесного фасада | Исполнительная схема, протоколы испытаний анкеров на вырыв
Фасады | Утеплитель и ветрозащита навесного фасада | Документы о качестве, схема крепления дюбелями
Внутренние сети | Трубопроводы в штробах, каналах и под стяжкой | Схема прокладки, акт гидравлических испытаний
Внутренние сети | Кабели и трубы для электропроводки в стенах и полу | Схема прокладки, протокол измерения сопротивления изоляции
Внутренние сети | Заземляющие устройства и уравнивание потенциалов | Схема, протокол измерений
Внутренние сети | Теплоизоляция трубопроводов перед закрытием | Документы о качестве, схема
Отделка | Гидроизоляция санузлов и мокрых зон | Документы о качестве, акт пролива, если предусмотрен проектом
Отделка | Звукоизоляция пола | Документы о качестве, схема раскладки
Отделка | Стяжка под чистовое покрытие | Протокол прочности, исполнительная схема отметок
Наружные сети | Основание под трубопровод | Исполнительная схема, отметки
Наружные сети | Антикоррозионная и тепловая изоляция стыков | Документы о качестве, акт проверки изоляции

## Праздники
Нерабочие праздничные дни | Используются при подсчёте рабочих дней уведомления. Указаны праздники по статье 112 Трудового кодекса РФ. Добавьте дни переноса выходных из постановления Правительства РФ на нужный год.
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-02-23
2026-03-08
2026-05-01
2026-05-09
2026-06-12
2026-11-04
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-02-23
2027-03-08
2027-05-01
2027-05-09
2027-06-12
2027-11-04